CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CAMPANIA JUDEŢEANĂ

“O SĂPTĂMÂNĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ”

EDIŢIA a IX-a

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

ianuarie - martie 2017

DOMENIUL CULTURĂ CIVICĂ, VOLUNTARIAT, PROIECTE CARITABILE

NIVEL JUDEŢEAN

CAEJ 2017-poziţia I8

- PREZENTAREA PROIECTULUI

D1.  Argument

Violenţa şcolară  reprezintă una dintre problemele cele mai complexe sub aspectul impactului socio-emoţional şi educaţional în rândul elevilor. Preocuparea pentru gestionarea situaţiilor conflictuale reprezintă o constantă a activităţilor desfăşurate de către specialiştii din domeniul educaţional (psihologi, cadre didactice, diriginţi). Se impune tot mai mult necesitatea implicării elevilor în activităţi specifice pentru dezvoltarea abilităţilor de relaţionare pozitivă şi de gestionare a situaţiilor conflictuale.

Perioada propusă pentru desfăşurarea campaniei este în preajma zilei de 30 ianuarie, sărbătorită în multe ţări ale lumii drept Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală. Această zi promovează o educaţie permanentă în şi pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace.

D2. Scop

Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare pozitivă şi de gestionare a situaţiilor conflictuale prin implicarea activă a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei.

D3. Obiective specifice

- Diseminarea proiectului la nivelul grupului ţintă;

- Dezvoltarea voluntariatului pentru prevenirea şi combaterea violenţei;

- Identificarea modalităţilor de prevenire şi combatere a violenţei;

- Promovarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei.

D4. Grup ţintă

Elevii  învăţământului preuniversitar din  judeţul Hunedoara, cadre didactice.

D5. Beneficiari direcţi sunt elevii participanţi  la campanie; beneficiarii indirecţi sunt părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală.

D6. Durata proiectului: ianuarie -  martie 2017

D7. Descrierea activităţilor

Activitatea nr.1

- Titlul activităţii: promovarea campaniei

- Perioada: 09 - 13 ianuarie 2017

- Locul de desfăşurare: sediul CJRAE Hunedoara

- Participanţi: cadre didactice

- Descrierea pe scurt a activităţii: organizatorii vor informa grupul ţintă despre scopul, activităţile şi calendarul de desfăşurare al campaniei prin postarea pe forumul ISJ Hunedoara a proiectului campaniei, precum şi prin e-mail-uri către profesorii consilieri educativi şi profesorii consilieri şcolari.

Activitatea nr.2

- Titlul activităţii: stabilirea echipelor de implementare a campaniei din cadrul  unităţilor şcolare

- Perioada: 16 – 20 ianuarie 2017

- Locul desfăşurării: unităţile şcolare

- Participanţii: elevii din învăţământul preuniversitar, cadre didactice.

- Descrierea pe scurt a activităţii: elevii împreună cu un cadru didactic se vor organiza într-o echipă de lucru (formată din 3-5 elevi) pentru desfăşurarea campaniei; trimiterea fişei de înscriere (Anexa1) pe adresa de e-mail: cjraehd@yahoo.com; data limită de înscriere 20 ianuarie 2017.

Activitatea nr. 3

- Titlul activităţii: desfăşurarea campaniei în unităţile şcolare

- Perioada: 23  – 27 ianuarie 2017

- Locul desfăşurării: unităţile şcolare

- Participanţii: elevii, cadrele didactice, părinţi.

- Descrierea pe scurt a activităţii: cadrele didactice vor desfăşura activităţi de informare/consiliere a elevilor cu privire la  prevenirea violenţei în mediul şcolar, în urma cărora elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, vor desfăşura o campanie în unitatea şcolară.

Activitatea nr. 4

- Titlul activităţii: realizarea şi transmiterea portofoliilor

- Perioada: 30 ianuarie - 24 februarie 2017

- Locul desfăşurării: unităţile şcolare

- Participanţii: elevii, cadrele didactice

- Descrierea pe scurt a activităţii: echipele vor realiza un portofoliu (în format electronic power-point) care să conţină descrierea activităţilor desfăşurate pe durata campaniei, numărul de elevi participanţi, impactul activităţilor asupra populaţiei şcolare şi poze din timpul campaniei, ce va fi transmis pe adresa de e-mail cjraehd@yahoo.com până în data de 24 februarie 2017.

Activitatea nr. 5

  - Titlul activităţii: galeria portofoliilor

  - Data: 27 februarie - 10 martie 2017

  - Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar  Judeţean Hunedoara

  - Participanţii: elevii, cadrele didactice, reprezentanţi ai partenerilor şi organizatorilor.

  - Descrierea pe scurt a activităţii: echipele îşi vor prezenta  portofoliul într-un cadru festiv la sediul Inspectoratul Şcolar  Judeţean  Hunedoara, unde li se vor acorda certificate de voluntariat.

D.13. Parteneri implicaţi în proiect

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

Director,						Responsabil Serviciul proiecte,

programe, cercetare

prof. Mihaela Balaci						prof. Marina Anca

Anexa 1

#### Fişă de înscriere

#### Campania Judeţeană “O saptămână fără violenţă”

Unitatea şcolară ______________________________________________________________

Profesor coordonator _________________________________________________________

Date de contact_______________________________________________________________

Elevii echipei de lucru:

| Nume şi prenume | Clasa | Semnătura |
| --- | --- | --- |

Data ...............................