[image: image1][image: image2]

Campania județeană ”Informează-te! Viitorul îţi aparţine!”

- Ediția a VII-a, februarie – mai 2018 - 
Domeniul educație civică, voluntariat, proiecte caritabile

Organizatori:

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara  
Rezumatul proiectului:
Campania “Informează-te! Viitorul îţi aparţine” constă  în  activităţi ce vizează informarea şi  prevenirea traficului de fiinţe umane şi popularizarea legislaţiei în domeniul exploatării minorilor.
La ediţia anterioară, în anul şcolar 2016-2017, au participat la sesiunile de informare 948 elevi şi 50 cadre didactice, din 27 de unităţi de şcolare, iar la activităţile de voluntariat desfăşurate în şcoli au participat 47 elevi coordonaţi de 16 cadre didactice. Beneficiarii direcţi sunt elevii participanţi la campanie, beneficiarii indirecţi sunt părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală.
Activităţile propuse sunt: lansarea campaniei, informarea publicului ţintă asupra riscurilor şi efectelor traficului de persoane de către un reprezentant al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia, desfăşurarea campaniei în şcoli, transmiterea către CJRAE Hunedoara a portofoliului campaniei, realizarea galeriei portofoliilor. În cadrul galeriei, fiecare unitate de învăţământ îşi va prezenta campania, rezultatele obţinute, iar elevilor care au coordonat activităţile li se vor înmâna certificate de voluntariat. 
Activitatea principală presupune desfăşurarea campaniei de prevenire a traficului de fiinţe umane în unităţile şcolare, integral concepută şi realizată de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice.
Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă constă într-o mai bună informare asupra cauzelor, factorilor de risc şi consecinţelor traficului de persoane.
Argument, justificare, context:
Conform datelor statistice existente la nivelul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, în anul 2016 au fost identificate un număr total de 756 de victime ale traficului de persoane. Dintre acestea, 312 au fost minori de gen feminin, reprezentând 41% din numărul total de victime. De asemenea, 42 de minori de gen masculin au fost identificaţi în reţele de trafic de persoane în 2016. În total au fost identificaţi 354 minori traficaţi, majoritatea exploataţi sexual.

Această campanie vrea să vină în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice prin activităţi de informare şi de prevenire a fenomenului de trafic de persoane şi este propusă în acord cu una din priorităţile A.N.I.T.P – dinamizarea activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la derularea acestora.

Campania îşi propune sensibilizarea populaţiei şcolare asupra situaţiilor riscante care pot conduce la traficul de persoane cât şi asupra efectelor negative ale traficului. Implicarea activă  a elevilor va permite acestora să anticipeze, să cunoască şi să evalueze situaţiile de risc în ceea ce priveşte traficul de fiinţe umane. 
Scopul proiectului: Formarea abilităţilor de viaţă la elevi pentru prevenirea traficului de fiinţe umane.
Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: elevii învăţământului gimnazial şi liceal din unităţile şcolare ale judeţului Hunedoara, cadre didactice. 
Descrierea activităţilor


Activitatea nr.1

Titlul activităţii: Promovarea campaniei la nivelul publicului țintă
Perioada: 12 - 16 februarie 2018
Locul de desfăşurare: sediul CJRAE Hunedoara
Participanţi: echipa de proiect, cadre didactice
Descrierea pe scurt a activităţii: organizatorii vor prezenta proiectul, vor informa grupul ţintă despre scopul, activităţile şi calendarul de desfăşurare al campaniei; postarea pe  cjraehd.ro şi forumul ISJ Hunedoara a proiectului campaniei.
Activitatea nr. 2

Titlul activităţii: Sesiune de informare a elevilor şi cadrelor didactice cu privire la fenomenul traficului de persoane
Perioada: 19 februarie - 30 martie 2018
Locul desfăşurării: sesiunile de informare se vor desfăşura în cinci zone ale judeţului Hunedoara (Deva; Petroşani/Petrila/Vulcan/Lupeni/Aninoasa/Uricani; Hunedoara/Haţeg/Călan; Orăştie/Geoagiu/Simeria; Brad)
Participanţii: elevi şi cadre didactice
Descrierea pe scurt a activităţii: susţinerea de  acţiuni de formare/informare cu privire la efectele şi riscurile traficului de persoane în parteneriat cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia.
Activitatea nr.3

Titlul activităţii: Stabilirea echipei de implementare din cadrul fiecărei unităţi şcolare 
Perioada: 16 - 20 aprilie 2018
Locul desfăşurării: unităţile şcolare 

Participanţii: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, cadre didactice.

Descrierea pe scurt a activităţii: elevii împreună cu un cadru didactic se vor organiza într-o echipă de lucru (formată din 3-5 elevi) pentru desfăşurarea campaniei la nivelul unităţii şcolare; trimiterea fişei de înscriere (Anexa1) pe adresa de mail cjraehd@yahoo.com; data limită de înscriere este 20 aprilie 2018.
Activitatea nr. 4

Titlul activităţii: Desfăşurarea campaniei în unităţile şcolare 
Perioada: 23 aprilie - 18 mai 2018
Locul desfăşurării: unităţile şcolare
Participanţii: elevii, cadrele didactice, părinţi.
Descrierea pe scurt a activităţii: desfăşurarea campaniei de prevenire a traficului de fiinţe umane în unităţile şcolare, integral concepută şi realizată de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice.
Activitatea nr. 5

Titlul activităţii: Realizarea şi transmiterea portofoliilor
Perioada: 21 - 25 mai 2018
Locul desfăşurării: unităţile şcolare
Participanţii: elevii, cadrele didactice
Descrierea pe scurt a activităţii: echipele vor realiza un portofoliu (în format electronic power-point) care să conţină descrierea activităţilor desfăşurate pe durata campaniei, numărul de elevi participanţi, impactul activităţilor asupra populaţiei şcolare şi poze din timpul campaniei, ce va fi transmis pe adresa de e-mail cjraehd@yahoo.com până în data de 25 mai 2018. 
Activitatea nr. 6

Titlul activităţii: Galeria portofoliilor
Data: 29 - 31 mai 2018 
Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar  Judeţean Hunedoara
Participanţii: elevii, cadrele didactice, reprezentanţi ai partenerilor şi organizatorilor.
Descrierea pe scurt a activităţii: echipele îşi vor prezenta  portofoliul într-un cadru festiv la sediul Inspectoratul Şcolar  Judeţean  Hunedoara, unde li se vor acorda certificate de voluntariat. 
Parteneri implicaţi în proiect: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia
Anexa 1

Fişă de înscriere 

Campania Judeţeană “Informează-te! Viitorul îţi aparţine”

Unitatea şcolară: ________________________________________________________________

Profesor coordonator: ____________________________________________________________

Date de contact  ale profesorului coordonator: ________________________________________

Elevii echipei de lucru :

	Nr. Crt.
	Numele şi prenume elevilor
	Clasa

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Data ............................

[image: image1]Str. Gh. Barițiu  nr. 2, 330065  - DEVA,

jud. HUNEDOARA

Tel/Fax:    +40 (0254)219074, 

e-mail: cjraehd@yahoo.com
                                                                                   www.cjraehd.ro

[image: image3.png]@ MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE



[image: image4.png]


_1234567890

