Durata proiectului : 03.02.2018 – 03.09.2018

Perioada  desfăşurării Festivalului: 7zile (23-30.04.2018)

Locul de desfăşurare: Deva, Sarmizegetusa, Hunedoara

Scop: Promovarea imaginii județului Hunedoara și a Municipiului Deva ca punct de reper în plan istoric, cultural-artistic internaţional al evenimentelor pentru comunitate prin promovarea și educarea tinerilor.

Obiective:

- diversificarea ofertei cultural-artistice în viaţa socială a Municipiului Deva;

- crearea unui eveniment internaţional de tradiţie cu caracter intercultural care să promoveze arta ca factor de coeziune socială şi ca mijloc de schimb de experienţă;

- dinamizarea vieţii socioculturale a comunităţii  prin promovarea spiritului de deschidere, expresie, educaţie şi toleranţă prin artă;

Istoric:

Trupa de Teatru Coregrafic LUDUM a participat la Festivalul Național ,,Amfiteatru”, câștigând cinci premi; pentru cel mai bun spectacol, pentru cea mai bună coloană sonoră, pentru cea mai bună pereche, pentru cea mai bună promovare si pentru cel mai bun debut. A doua participare a fost la Festivalul Național ,,Tinere sperante” concurând la secțiunea Teatru coregrafic Profesionist si obținând Trofeul Artelor.

Am continuat cu participarea Festivalului de Teatru Internațional „Apollo” desfășurat la  Alba-Iulia unde am obținut Trofeul pentru Creativitate, urmând prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Experiment” la Deva în Parcul Cetății, organizatori fiind chiar noi Trupa „Ludum” a Colegiului Național Sportiv „Cetate”. Am încheiat activitatea teatrală în luna august 2017 după participarea la Festivalul de Teatru neconvențional în Polonia-Punsk, unde am obținut Trofeul pentru adaptarea spectacolului în zone neconvenționale.

Descrierea Proiectului

Proiectul urmărețe repoziționarea copiilor din cadru Colegiului Național Sportiv ”Cetate”din Deva, ce nu mai participă la un program suplimentar de pregătire sportivă practică - nivel de performanță, reconfigurând activitatea lor către una cultural –artistică, prin acestă activitate  să extinde dimensiunea vieţii sociale şi cultural-artistice a tinerilor din Deva. diversificând oferta cultural-artistică a municipiului şi promovarea imagii acesteia pe plan naţional şi internaţional.

Iată de ce echipa de proiect propune organizarea acestui eveniment. Acesta va fi o invitaţie deschisă adresată trupelor şi companiilor tinere din tară și din stănietate pentru a se întâlni, pentru a învăţa prin schimb de experienţă şi pentru a oferi spectacole reprezentative, de calitate, comunităţii tinerilor şi turiştilor din Deva, România.

Timp de 7 zile (23-30 aprilie 2018), cât va dura festivalul, publicul va avea ocazia de a asista la reprezentaţiile trupelor invitate în zilele de 26-28 aprilie 2018, conform programului. În 23 aprilie, are loc primirea grupurile invitate provenind din ţări diferite, culturi sociale diferite, având orientări şi viziuni teatrale specifice. În 24-25 aprilie vom avea activități diversficate: cursuri de formare pentru elevii implicați, cu regizori, coregrafi, actori,... invitați la Festivalul”Experiment”; ateliere de lucru în Deva, Hunedoara, Sarmizegetusa; momente de  improvizții cu temă; vizitarea obiectivelor turistice cultural-istorice ale județului Hunedoara; ședințe video-foto pentru realizarea materialelor necesare unei expoziții.

Festivalul nu este unul bazat pe competiţie, urmărind să ofere grupurilor şi companiilor tinere din ţară şi străinătate posibilitatea de a forma legături, punţi de colaborare artistică, de a-şi dezvolta performanţa artistică şi abilităţile de scenă învăţând, descoperind şi explorând împreună spiritul de toleranţă şi cooperare prin intermediul artei. În acest sens spectacole, aletilerele de lucru, momentele de improizație și materialul rezultat în urma lor sunt evaluate și calificate în cadrul Asociației IATA/AITA, de către monitorul  Joke Elbert, Dr. Prof. în Teatru din cadrul Academiei de Teatru, Amsterdam.

Desfăsurarea spectacolelor cuprinse în Festivalul ”Experiment”, ediția a II-a vor fi susținute în Parcul Cetății Deva, în cazul care condițiile meteo nu sunt favorabile acestea se vor deșfășura  în Centrul Cultural ”Drăgan Muntean” Deva.

La acest proiect se vor alătura parteneri și sponsori.(Anexă)

Activități  Rezultate

- Cursuri de formare pentru elevii implicați, cu regizori, coregrafi, actori,... invitați la Festivalul”Experiment”  dobandirea valorilor culturale specice fiecarui grup invitat ;

- Ateliere de lucru în Deva, Hunedoara, Sarmizegetusa  dobândirea unor noi tehnici/ stiluri de lucru;

- Momente de  improvizții cu temă  spectacol;

- Sesiuni video-foto cu instantanee din perioada Festivalului   Expoziție la Galeria de Artă ”Forma”, Deva;

- Vizitarea obiectivelor turistice cultural-istorice ale județului Hunedoara  arhivarea si procesarea datelor  cultural –isotorice in vederea întocmirii unui ghid turistic.

Populaţia vizată:

Prin specificul activităţii, populaţia vizată este reprezentată de populaţia generală, îndeosebi cea tânără, din arealul Municipiului Deva (locuitori şi turişti) unde se vor susţine activităţile din cadrul Festivalului. Impactul este garantat prin faptul că se vizează atragerea unor grupuri şi artişti care să prezinte spectacole de stradă.

În al doilea rând, proiectul va avea un impact direct asupra echipei de proiect formată din membrii ai Asociaţiei Grupul Skepsis şi asupra tuturor grupurilor invitate participante, care vor avea şansa de a-şi prezenta cele mai bune producţii artistice în faţa publicului albaiulian şi de a realiza un veritabil schimb de experienţă cu caracter intercultural. Acest lucru va conferi un plus de valoare abordărilor artistice ale trupei în viitor, ceea ce se va reflecta şi în satisfacţia participării din partea publicului.

Rezultate şi beneficii:

Având statutul de membru deplin  în Asociaţia Internaţională de Teatru pentru Amatori AITA/IATA, grupul nostru îşi doreşte să valorifice relaţiile pe care le are cu organizaţii similare din ţară şi străinătate prin implementarea unui proiect care presupune, în esenţă, organizarea Festivalului Internaţional de Teatru „Experiment” ediția a II-a, aprilie 2018 – ceea ce va aşeza Deva pe harta cultural-artistică mondială a manifestărilor de gen,  de unde o serie de beneficii importante:

a) în perioada zilelor alocat Festivalului, în Deva  vor fi gazduiţi aproximativ 50 de actori, regizori, coregrafi, din ţară şi străinătate, care vor prezenta gratuit publicului cele mai bune producţii ale lor, aşadar publicul va avea şansa de a aprecia o serie de spectacole de calitate;

b) pe întreaga durată a derulării proiectului imaginea Municipiului Deva, Judeţului Hunedoara, Partenerilor şi Sponsorilor va fi promovată la nivel naţional şi internaţional prin toate mijloacele avute la dispoziție de Organizator - Colegiului Național Sportiv ”Cetate”Deva, Trupa de Teatru ”Ludum” ;

c) va fi vizată atragerea participării unui număr mare de persoane la spectacolele prezentate, Festivalul devenind un argument pentru coagularea socială din interiorul comunităţii, fiind un motiv pentru ca membrii acesteia să se adune împreună într-o atmosferă de destindere şi relaxare;

d)  pe perioada Festivalului grupurile invitate vor fi gazduite în Deva şi Sarizegetusa, le va fi prezentat oraşul, Cetatea, vor primi broşuri în care vor primi detalii despre oraş şi judeţ şi despre principalele atracţii turistice ale zonei, astfel încât vor deveni multiplicatori ai imaginii oraşului, judeţului şi ţării în comunităţile din care provin;

Precizări finale

Organizatorul şi  partenerii vor fi menţionaţi cu denumire completă şi siglă la conferinţa de presă, în toate articolele şi în toate comunicatele de presă, emisiunile radio şi TV, pe toate materialele de promovare a Proiectului, precum şi la prezentarea efectivă a fiecărui spectacol în faţa publicului.

Organizatorul, partenerii şi sponsorii proiectului vor fi menţionaţi cu denumire completă şi siglă pe toate materialele de promovare a Proiectului, precum şi la prezentarea efectivă a fiecărui spectacol în faţa publicului.

Grupul nostru se obligă să îşi asume rolul de partener leader în proiect şi responsabil financiar - de a se implica în toate activităţile; de a monitoriza întreg procesul de implementare a proiectului; de a mobiliza voluntari pe parcursul tuturor etapelor de implemetare ale acestuia; de a redacta un raport narativ şi unul financiar la finalul proiectului;

Festivalul de Teatru „Experiment” cât și activitățile noastre sunt monotorizate și evaluate de către criticul de artă și Doctor în teatru Joke Elbers, reprezentant al Asociației de Teatru pentru Amatori AITA/IATA, Amsterdam-Olanda.

Persoane de contact:

Colegiul Național Sportiv ”Cetate”, Deva

Prof. Jecherean Mihaiela – coregraf, Trupa de Teatru ”Ludum”-tel. 0747 398148

Prof. Liga Adrian Cristian – tel. 0722 606436