

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VARVARA” ANINOASA

JUDEȚUL HUNEDOARA


Festival-Concurs de Literatură pentru Copii
EDIȚIA I

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

ianuarie - iulie 2019

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ,

cultural-artistic, literatură

NIVELUL PROPUS:

JUDEȚEAN

FORMULAR DE APLICAŢIE

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2019








     Avizat, 

                                                            

     Inspector educativ I.S.J. Hunedoara 
                                                                                                       Prof. Carmen Buzatu
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

	Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante
	Școala Gimnazială „Sfânta Varvara”
Aninoasa

	Adresa completă
	str. Școlii, nr. 1, Aninoasa, județul Hunedoara, cod poștal 335100

	Nr. de telefon/fax
	0254/512116

	Site şi adresă poştă electronică
	e-mail: sclaninoasa@yahoo.com 


	Coordonatori
	-prof. Ința Ramona Estera, director

tel. 0721950677, e-mail ramona_inta@yahoo.fr 

-prof. înv. primar Pascu Elena 
tel. 0734892335, e-mail elena_dodo2008@yahoo.com 
-prof. înv. primar Pantilimon Petronela Delia, consilier educativ, tel. 0726270901, e-mail delia_pantilimon@yahoo.com
-ing. Velica Ioan, președinte al Ligii Scriitorilor din România, Filiala județului Hunedoara, tel. 0726242085

	Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total de cadre didactice din unitate
	30/20

	Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect
	25

	Alte programe/proiecte organizate 
	Zilele Școlii Gimnaziale „Sfânta Varvara” Aninoasa (ediția I -2013; ediția a II-a -  2014; ediția a III-a - 2015; ediția a IV-a -2016, ediția a V-a, 2017, ediția a VI-a, 2018); finanțator Asociația PRO Aninoasa
 „Fii campion cu echipa”, desfășurat în sem. II, an școlar 2012-2013; finanțator Asociația PRO Aninoasa; 

 „Vreau să fiu olimpic”, desfășurat în sem. II, an școlar 2013-2014; finanțator Asociația PRO Aninoasa;

 „După școală, pentru școală”, desfășurat în anul școlar 2013-2014; finanțatori: Asociația PRO Aninoasa și Asociația Ortenau - Ajutor pentru oameni (Germania)
 „Elevul anului”- concurs (ediția I, 2016-2017; ediția a II-a, 2017-2018; ediția a III-a, 2018-2019) finanțator: Asociația PRO Aninoasa


B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: „ȘOAPTE DE CERNEALĂ”
FESTIVAL - CONCURS DE LITERATURĂ PENTRU COPII 
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: 
festival-concurs
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: 
domeniul cultural - artistic, literatură 
B.4. Ediţia nr. 1
B.5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale:
    Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa – 20 aprilie 2019
B.6. Număr participanţi la proiect: 150
B.7. Bugetul proiectului:

	Buget total
	Buget solicitat MEN
	Contribuţie proprie/alte surse

	1 000
	-
	1 000


B.8. Proiectul este cu participare:   X directă,      indirectă,      online.
REZUMATUL PROIECTULUI 
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate
Număr elevi implicați: 100

Număr cadre didactice implicate: 50
b. Beneficiarii direcţi: 100 elevi, 50 cadre didactice 

                           indirecţi: părinții copiilor implicaţi în proiect, partenerii implicaţi, şcoli în care s-a  
                                          diseminat proiectul, comunitatea locală, mass-media
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
( Activitatea de pregătire: elaborarea proiectului, a acordului de parteneriat, a regulamentului și  avizarea de către instituțiile implicate în proiect
( Activitatea de mediatizare: informarea despre activitățile proiectului: lansarea proiectului se va realiza prin postarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, pe www.didactic.ro
( Activitatea de identificare a grupului țintă: constituirea unei baze de date cu profesorii și elevii participanți la concurs; se vor încheia acorduri de parteneriat cu alte unități școlare  
( Activitatea de primire și selectare a lucrărilor pe secțiuni, a constituirii unei baze de date: lucrările vor fi selectate și va fi constituită o bază de date ce va cuprinde elevi și cadre didactice care participă la proiect
- Activitatea cu participare directă
( Activitatea de evaluare a lucrărilor elevilor și premierea acestora: o comisie de jurizare formată din

 reprezentanți ai Ligii Scriitorilor din România,Filiala județului Hunedoara, cadre didactice cu 

competențe în acest sens, va evalua lucrările participante, realizate conform regulamentului de concurs

( Activitatea de mediatizare a rezultatelor și de expediere a diplomelor pentru elevi și cadre didactice coordonatoare: rezultatele vor fi mediatizate în presa locală și pe internet; vor fi tipărite diplome și vor fi expediate profesorilor implicați în proiect
(  Activitatea  de diseminare în unitățile școlare partenere
( Activitatea de realizare a  unei cărți ce va cuprinde creațiile literare premiate, carte avizată de
 Biblioteca Națională, cu ISBN
d) Descrierea activităţii principale: 

Festivalul - Concurs de Literatură pentru Copii „Şoapte de cerneală” are două secțiuni:
secțiunea I: concurs de creaţie ad-hoc (participare directă)

secţiunea II: concurs de creaţie literară cu tema ,,În lumea copilăriei” (participare indirectă)
Activitatea cu participare directă se va desfăşura în data de 20 aprilie 2019 şi lucrările vor fi evaluate
de către un juriu de specialitate.
Lucrările primite (participare indirectă) vor fi centralizate într-un tabel ce va cuprinde rezultatele 
evaluării acestora.

Elevii și cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome (vor fi expediate prin poștă diplome pentru
elevii și cadrele didactice îndrumătoare de la alte unități școlare din județ/din țară).
Finalitatea acestui concurs constă în realizarea unei cărți cu ISBN, ce va cuprinde lucrările premiate. 

e) Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.
- descoperirea elevilor cu aptitudini spre creații literare;
- implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular; 
- dezvoltarea comunicării la copiii participanți, prin propriile creații
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  

Proiectul a apărut din dorința de a atrage elevii spre valorile literaturii.
Literatura reprezintă o formă de cunoaștere a realității prin imagini artistice. Copilul trebuie ajutat să îndrăgească de mic cărțile, mai multă lectură însemnând dezvoltarea imaginației, creativității, îmbogățirea vocabularului, folosirea corectă a limbii române în contexte concrete de comunicare.
Prin activitățile alese se urmărește dezvoltarea abilităților creatoare ale elevilor, stimularea creativității și a imaginației, valorificarea inteligențelor multiple, cultivarea simțului estetic al elevilor, precum și promovarea imaginii Școlii Gimnaziale „Sfânta Varvara” Aninoasa


Elevii dau glas în creațiile lor celor mai sincere sentimente și stări ale vârstei. După acest efort al minții și al sufletului, vom fi mai bogați sufletește, mai buni și mai responsabili.
C.2. Scopul proiectului
Stimularea creativității elevilor prin realizarea de creații literare pe teme diverse (poezie și/sau proză) şi promovarea acestora în cadrul unui context cultural, prin valorificarea aptitudinilor literare, în vederea formării personalității lor.
C.3. Obiectivele specifice ale proiectului
             Conştientizarea importanţei proiectului ,,Şoapte de cerneală” prin 2 evenimente de organizare, 4 de informare şi 4 de popularizare a proiectului;

Participarea directă a 15 cadre didactice (din cele 50) şi a 25 de elevi la concursul de creaţie ad-hoc;

Implicarea a 50 de cadre didactice din 15 judeţe în desfăşurarea proiectului prin semnarea Acordului de colaborare şi trimiterea lucrărilor pentru concursul de creaţie literară cu tema ,,În lumea copilăriei” (participare indirectă);  
            Diseminarea rezultatelor proiectului în 15 unităţi şcolare, într-un interval de 2 luni; 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor pe parcursul derulării întregului proiect.
C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul
      - elevi din clasa a IV-a și ciclul gimnazial din școală și din școlile partenere
      - cadre didactice

      - părinți

      - comunitatea locală
C.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 100 elevi, 50 cadre didactice, părinții copiilor implicaţi în proiect, partenerii implicaţi, şcoli în care s-a diseminat proiectul, comunitatea locală, mass-media
C.6. Durata proiectului: 7 luni (ianuarie 2019 - iulie 2019)

C.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea nr. 1 

- Titlul activității: Elaborarea proiectului  și acordului de parteneriat
- Data/perioada de desfășurare: 14. 01. 2019
- Locul desfășurării:Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa

- Participanți: cadre didactice 
- Descrierea pe scurt a activității: Elaborarea proiectului și a acordului de parteneriat educațional, întocmirea regulamentului și avizarea de către instituțiile implicate în proiect
Activitatea nr. 2 

- Titlul activității: Mediatizarea proiectului

- Data/perioada de desfășurare: ianuarie - aprilie 2019
- Locul desfășurării:Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa; site-ul ISJ Hunedoara; internet

- Participanți: cadre didactice implicate în proiect
- Descrierea pe scurt a activității: Lansarea proiectului se va realiza pe site-ul www.didactic.ro şi pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara; pe avizierul Școlii Gimnaziale „Sfânta Varvara” Aninoasa.
Activitatea nr. 3 

- Titlul activității: Înscrierea participanților

- Data/perioada de desfășurare: ianuarie - martie 2019
- Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa
- Participanți: cadre didactice, elevi 
- Descrierea pe scurt a activității: Înscrierea participanților se va desfășura până la data de 31.03.2019, atât pentru participarea directă, cât şi pentru participarea indirectă, prin completarea fișei de înscriere anexată proiectului și a acordului de parteneriat, anexat proiectului și trimiterea pe adresa de e-mail concurs_sfantavarvara@yahoo.com sau sclaninoasa@yahoo.com .
Activitatea nr. 4 

a) Titlul activității: Primirea lucrărilor și selectarea acestora, pe secțiuni

b) Data/perioada de desfășurare: 21.01.2019 - 29.03.2019

c) Locul desfășurării: online și prin poștă, Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa

d) Participanți: cadre didactice

e) Descrierea pe scurt a activității: Activitatea constă în înregistrarea participanților și a lucrărilor.

Activitatea nr. 5 

- Titlul activității: Concurs de creaţie ad-hoc

- Data/perioada de desfășurare: 20. 04. 2019

- Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa

- Participanți: cadre didactice, elevi, reprezentanți ai Ligii Scriitorilor din România, Filiala județului

 Hunedoara

- Descrierea pe scurt a activității: Activitatea constă în participarea directă la concursul ad-hoc, unde elevii vor avea de creat versuri, acrostihuri, catrene, careuri, cu cuvinte date, pe care le vor prezenta în cadrul festivalului, unui juriu format din trei cadre didactice de specialitate (limba şi literatura română). Cele mai bune lucrări vor primi premiul I, II sau III.

Activitatea nr. 6 

- Titlul activității: Evaluarea lucrărilor trimise on-line/prin poștă 
- Data/perioada de desfășurare: 1 - 5 aprilie 2019
- Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa

- Participanți: cadre didactice, reprezentanți ai Ligii Scriitorilor din România, Filiala județului

 Hunedoara
- Descrierea pe scurt a activității: Comisia de jurizare formată din reprezentanți ai Ligii

Scriitorilor din România, Filiala județului Hunedoara, cadre didactice cu competențe în acest sens,

vor evalua lucrările participante, realizate conform regulamentului de concurs. Lucrările vor fi

apreciate pe baza baremelor de evaluare elaborate anterior. Cele mai bune lucrări vor primi 

premiul I, II sau III. Se va constitui o bază de date cu profesorii și elevii participanți la proiect.
Activitatea nr. 7 

- Titlul activității: Mediatizarea rezultatelor și expedierea diplomelor (participare indirectă) 
- Data/perioada de desfășurare: mai - iunie 2019
- Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa

- Participanți: cadre didactice 
- Descrierea pe scurt a activității: Rezultatele obținute de elevi vor fi mediatizate în presa locală

și pe internet. Vor fi tipărite diplome și vor fi expediate participanților (elevi și cadre didactice

îndrumătoare). 
Activitatea nr. 8 
- Titlul activității: Diseminarea  rezultatelor în școlile partenere 

- Data/perioada de desfășurare: iunie 2019
- Locul desfășurării: cadre didactice din școlile participante la proiect

- Participanți: cadre didactice 

- Descrierea pe scurt a activității: Se vor organiza activități de diseminare în școlile partenere.
Activitatea nr. 9
- Titlul activității: Realizarea unei cărți cu creațiile literare premiate, avizate de Biblioteca Națională, cu ISBN

- Data/perioada de desfășurare: iulie 2019
- Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa

- Participanți: cadre didactice 

- Descrierea pe scurt a activității: Se va realiza o carte cu creațiile literare premiate, avizată de Biblioteca Națională, cu ISBN (această carte va avea titlul „ În lumea copilăriei”).
C.8. Diagrama Gantt a activităților

	Nr.

crt.
	Obiectiv specific
	Activitate 
	Luna

1 

( ian)
	Luna

2

(feb)
	Luna

3

(mar)
	Luna

4

(apr)
	Luna

5

(mai)
	Luna

6

(iun)
	Luna 

7

( iul)
	Responsa-bili 

	1.
	Conştientizarea importanţei proiectului ,,Şoapte de cerneală” prin 2 evenimente de organizare, 4 de informare şi 4 de popularizare a proiectului.
	-elaborarea proiectului și a acordului de parteneriat educațional și avizarea de către instituțiile implicate în proiect; 

-întocmirea regulamentului;
	
	
	
	
	
	
	
	Echipa de proiect

	
	
	-mediatizarea proiectului, prin postarea pe site-ul ISJ, pe www.didactic.ro;
	
	
	
	
	
	
	
	Pascu Elena



	2.
	Participarea directă a 15 cadre didactice (din cele 50) şi a 25 de elevi la concursul de creaţie ad-hoc.

Implicarea a 50 de cadre didactice din 15 unități școlare  în desfăşurarea proiectului prin semnarea Acordului de parteneriat şi trimiterea lucrărilor pentru concursul de creaţie literară cu tema ,,În lumea copilăriei” (participare indirectă)  
	-identificarea grupului țintă: se va realiza înscrierea participanților; 


	
	
	
	
	
	
	
	Pascu Elena

Marton Elena Carmen

	
	
	-se vor înregistra participanții și lucrările acestora, pe secțiuni;


	
	
	
	
	
	
	
	Pascu Elena

Marton Elena Carmen

	
	
	- concurs de creaţie ad-hoc (participare directă)
	
	
	
	
	
	
	
	Echipa de proiect

	
	
	-se vor evalua lucrările participante,

 realizate conform regulamentului de concurs și se va constitui o bază de date cu profesorii și elevii participanți la proiect;
	
	
	
	
	
	
	
	Comisia de jurizare

Echipa de proiect

	3.
	Diseminarea rezultatelor proiectului în 15 unităţi şcolare, într-un interval de 2 luni.
	-rezultatele obținute de elevi vor fi mediatizate în presa locală

și pe internet;

- vor fi tipărite diplome și vor fi expediate profesorilor implicați;
	
	
	
	
	
	
	
	Pascu Elena

Marton Elena Carmen

	
	
	-se vor organiza evenimente de diseminare în unitățile școlare participante;
	
	
	
	
	
	
	
	Cadrele didactice din școlile partenere

	
	
	-se va realiza o carte ce va cuprinde lucrările premiate; cartea va fi avizată de Biblioteca Națională, cu ISBN. 
	
	
	
	
	
	
	
	Echipa de proiect


C.9.  - Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
-participarea unui număr de aproximativ 100 elevi din județ, dar și din țară;

-atragerea a cel puţin 15 școli în proiect;

-descoperirea elevilor cu aptitudini spre creații literare;

-implicarea activă a 50 de cadre didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular;
-cultivarea și prețuirea potențialului creativ al elevilor;

-creșterea numărului elevilor participanți la proiecte educaționale;

-creșterea spiritului competitiv și a încrederii în sine prin participarea la diverse concursuri;

-descoperirea și promovarea în comunitate a elevilor talentați;

-dezvoltarea gustului artistic și promovarea culturii;

-consolidarea parteneriatelor cu instituții educaționale.
C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 
-realizarea unui portofoliu cu lucrările elevilor;

-se vor acorda diplome pentru locurile I, II și III pentru fiecare secțiune;

-elevii care nu vor fi premiați vor primi diplome de participare;

-cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de participare;

-realizarea unei cărți ce va cuprinde lucrările premiate; cartea va fi avizată de Biblioteca Națională, cu ISBN;
- folosirea sumelor obţinute exclusiv în scopul activităţilor vizate;
-diseminarea proiectului la nivel unităților școlare participante.
C.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
-menținerea grupurilor formate în cadrul proiectului;
-elevul va fi mereu în centrul atenției dascălilor, iar „produsele” micilor artiști ne vor fi un imbold pentru continuarea proiectului;

-menținerea echipei de proiect și utilizarea ei pentru crearea de noi proiecte;
-promovarea proiectului ,,ŞOAPTE DE CERNEALĂ” pentru etapele următoare: interjudeţean şi naţional.
C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului 

- postarea informațiilor acumulate de echipa de proiect pe site-ul ISJ, www.didactic.ro , în ziarele locale; 
- prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice, a comisiilor metodice;
- realizarea unei cărți („ În lumea copilăriei”,  cu ISBN”) cu lucrările premiate.

C.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului 
Liga Scriitorilor din România, Filiala județului Hunedoara - ing. Velica Ioan, președinte filială, tel. 0726242085 

- președintele Comisiei de jurizare;

-organizează festivitatea de premiere a lucrărilor de la Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa. 
Primăria orașului Aninoasa - jr. Nicolae Dunca, primarul orașului Aninoasa, tel. 07247018110; 

-sprijină derularea activităților; 

-asigură o parte din finanțarea acestui proiect.

Asociația „PRO Aninoasa”- prof.înv.primar Pascu Elena, președintele asociației, tel. 0734892335, e-mail elena_dodo2008@yahoo.com 

-mediatizează proiectul prin postarea pe site-ul ISJ și www.didactic.ro; 
-sprijină derularea activităților și participă la realizarea acestora;

-finanțează, prin Asociația „PRO Aninoasa , acest concurs (diplome, hârtie, tipărire carte).
Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa –

Inițiatori:prof. înv. primar Pascu Elena; tel. 0734892335, e-mail elena_dodo2008@yahoo.com;
prof.înv.primar Pantilimon Petronela Delia, consilier educativ, tel. 0726270901, 
e-mail: delia_pantilimon@yahoo.com 
-sprijină desfășurarea acțiunilor și asigură condiții pentru buna desfășurare a concursului.
-organizează festivitatea de premiere a lucrărilor de la Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa. 

D. DEVIZ ESTIMATIV 
	Nr. crt.
	Descrierea cheltuielilor*
	Fonduri proprii
	Finanţare solicitată
	Total sumă

	
	
	
	
	

	1
	Cheltuieli de organizare (panouri, CD, toner, hârtie, diplome, etc.)
	1 000
	-
	1 000

	
	TOTAL RON
	1 000
	-
	1 000

	
	
	
	
	


E. Bugetul ultimelor 2 ediții (ediții, ale acestui festival-concurs, desfășurate la nivel local):

	Anul de desfășurare 
	Ediția
	Buget total
	Buget primit de la Ministerul Educației
	Contribuţie proprie/alte surse

	2016-2017
	II
	800
	-
	800

	2017-2018
	a III-a
	1000
	-
	1000


F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în CAE  2019:
a. DA

  Coordonatori:
ing. Velica Ioan, președinte Liga Scriitorilor din România, filiala județului Hunedoara ..........................

prof. înv. primar Pascu Elena  ..................................
prof. înv. primar Pantilimon Petronela Delia   ....................................

Director unitate, prof. Ința Ramona Estera  ........................


EDIȚIA I 2019

APROB,                 
Avizat,

 Inspector Școlar General                                                          Inspector educativ I.S.J. Hunedoara

Prof. dr. MARIA ȘTEFĂNIE                                                           prof. Carmen BUZATU

REGULAMENT CONCURS
○ Concursul se adresează elevilor din clasa a IV-a şi ciclul gimnazial din școlile din județ/țară.

○ Secțiuni:
Participare directă: poezie
Participare indirectă:
          Secțiunea I: poezie

          Secțiunea a II-a: proză scurtă

○ Înscrierea elevilor participanți se face în perioada  21.01.2019-31.03.2019, pe baza fișei de înscriere (anexa 1), care se va trimite prin e-mail la adresa: concurs_sfantavarvara@yahoo.com.

Lucrările pot fi trimise și prin poștă, la adresa:

                                                               Școala Gimnazială „SfântaVarvara” Aninoasa

                                                               Str. Școlii, nr. 1, Aninoasa, jud. Hunedoara

                                                               335100, Aninoasa

                                Pentru Festivalul - concurs de Literatură pentru Copii „Şoapte de cerneală”

○ Lucrările vor respecta tema stabilită: „În lumea copilăriei”.
○ Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 5 lucrări.
○ Creațiile literare vor fi scrise pe foaie A4, de mână, lizibil și/sau vor fi scrise pe foaie A4, Times New Roman, 12, la distanță de un rând, cu diacritice. La sfârșitul fiecărei lucrări se trec: numele și prenumele elevului, clasa, școala, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător.

○ În plicul cu lucrările elevilor se vor pune: un plic autoadresat și timbrat, fișa de înscriere, protocolul de colaborare (nu e obligatoriu), în două exemplare și ștampilate de către unitatea școlară participantă.

○ Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 1.04.2019 - 5.04.2019 de către o echipă formată din reprezentanți ai Ligii Scriitorilor din România, Filiala județului Hunedoara și cadre didactice de specialitate, urmărindu-se originalitatea, imaginația, spiritul creative al elevilor. Se vor acorda premiile I, II și III și diplome de participare pentru fiecare elev participant. Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea și îndrumarea elevilor, vor primi diplome de participare.

○ Diplomele se vor trimite până în data de 14. 06.2019.

○ Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului și nu se returnează.

○ Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestații.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Orice informații suplimentare puteți obține la adresa de e-mail: concurs_sfantavarvara@yahoo.com sau tel. 0734892335.

Director, 
Prof. INȚA Ramona Estera
ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
FESTIVAL - CONCURS DE LITERATURĂ PENTRU COPII „ŞOAPTE DE CERNEALĂ” ANINOASA, ediția I, 2019
participare indirectă (elevii claselor IV-VIII)
Numele şi prenumele cadrului didactic:   ...............................................................

Specialitatea : ...........................................................................................

Telefon/e-mail:......................................................................................................

Unitatea de învăţământ: .......................................................................................

Adresa unităţii de învăţământ: .............................................................................

Adresa poştală la care doriţi să primiţi diplomele: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

          Elevi participanți:

	Nr.crt
	Numele şi prenumele elevului
	Clasa
	Secțiunea
	Titlul lucrării

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Semnătura cadrului  didactic,

ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
FESTIVAL - CONCURS DE LITERATURĂ PENTRU COPII „ŞOAPTE DE CERNEALĂ” ANINOASA, ediția I, 2019
participare directă (elevii claselor IV-VIII)
Numele şi prenumele cadrului didactic:   ...............................................................

Specialitatea : ...........................................................................................

Telefon/e-mail:......................................................................................................

Unitatea de învăţământ: .......................................................................................

Adresa unităţii de învăţământ: .............................................................................

Număr elevi participanți ...........
Semnătura cadrului  didactic,

Şcoala Gimnazială „Sfânta Varvara”                                      Şcoala                                       

Aninoasa, jud. Hunedoara                                                  ................................................................

Str. Şcolii Nr.1                                                                    ...............................................................

Tel. 0254512116                                                                 ...............................................................         

Nr. .................. / ..................................                               Nr. .............../ ………………………….
      PROTOCOL DE COLABORARE

FESTIVAL - CONCURS DE LITERATURĂ PENTRU COPII

„ŞOAPTE DE CERNEALĂ”

       Părțile: 
1. Şcoala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa, reprezentată de prof. Inţa Ramona Estera, în calitate de director și prof. înv. primar Pascu Elena în calitate de iniţiator al proiectului educațional „ȘOAPTE DE CERNEALĂ” - FESTIVAL – CONCURS DE LITERATURĂ PENTRU  COPII ANINOASA, ediția I, 2019
                                                        și

2.Şcoala …………………………………………………………………………………………………….…
reprezentată prin …………………………………………..…………. în calitate de director şi ……………………..………………………….în calitate de partener.

   Obiectul protocolului de colaborare:

 -Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului concursului;

 -Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare-învăţare;

  Rolul părţilor:

 Rolul instituţiilor iniţiatoare:
-mediatizarea regulamentului de organizare a concursului;
-preluarea şi selectarea lucrărilor;
-expedierea diplomelor de participare;
-jurizarea lucrărilor literare de către cadre didactice de specialitate;
-publicarea creaţiilor literare respectând tema.
 Rolul instituţiei partenere:
-mediatizarea concursului în școală;
-înscrierea la proiect în timp util;
-selectarea  lucrărilor elevilor participanți la concurs;
-expedierea materialelor pentru concurs, respectând termenul stabilit.
      
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

            Unitatea inițiatoare




                   Unitatea parteneră

Şcoala Gimnazială “Sfânta Varvara” Aninoasa         
         Şcoala ...............................................
             Director,





                              Director,

Prof. Inţa Ramona Estera               



                  Prof. ……………………
  „ȘOAPTE DE CERNEALĂ”








x








