## Sheet1
LICEUL TEORETIC TEGLAS GABOR DEVA
Nr. 4488 / 10.11.2016 | Nr. înreg. 2216/14.12.2021
PLAN DE ACTIVITATE SNAC 2021-2022
Nr. crt | Unitatea de învățământ | Domeniul activității | Obiective specifice | Parteneri | Acțiuni/Activități concrete | Timp/Durată | Strategii de realizare | Rezultate obținute
1 | LICEUL TEORETIC ,, TEGLAS GABOR,, DEVA | Activităţi de identificare a beneficiarilor activităţilor comunitare, de identificare a voluntarilor şi a partenerilor în cadrul acţiunilor comunitare. | a) stabilirea colaborării cu beneficiarii acţiunilor comunitare - Biserica Romano-Catolică Deva, Biserica Reformată Deva, Fundația Sfântul Francisc Deva b) Crearea bazei de date -înregistrarea voluntarilor - elevi, cadre didactice, părinţi. | Biserica Romano-Catolică Deva, Biserica Reformată Deva, Fundația Sfântul Francisc Deva | Încheierea unui protocol de colaborare între Liceul Teoretic ,,Teglas Gabor,, Deva şi Biserica Romano-Catolică Deva, Biserica Reformată Deva, Fundația Sfântul Francisc Deva; Crearea bazei de date a voluntarilor înscrişi în SNAC (preşcolari, părinţi, cadre didactice). | 2021-10-01 | 1. promovarea Campaniilor SNAC la nivelul colegiului prin informări în cadrul şedinţelor cu părinţii, derulate la nivelul fiecărei clase; afişe cu perioadele de derulare a acestora. | Protocol de colaborare cu Centrul social Biserica Romano-Catolică Deva, Biserica Reformată Deva, Fundația Sfântul Francisc Deva; Baza de date voluntari SNAC: 180 elevi voluntari; 12 cadre didactice; 150părinţi.
| LICEUL TEORETIC ,, TEGLAS GABOR,, DEVA | Activitate cu caracter ecologic | -implicarea părinţilor și elevilor alături de cadrele didactice în activităţi ecologice și de protejare a mediului înconjurător | Fundația Sfântul Francisc Deva | Lansarea campaniei ” Cartier curat”. Participarea la acțiunea de ecologizare în cartierul Micul Dalas din Deva | 10.10-30/2021 | Colectarea deșeurilor menajere în sacii puși la dispoziție de ADI Deșeuri, echipamente de protecție primite de la ”Alături de tineri” | 60 voluntari copii și adulți
2 | LICEUL TEORETIC ,, TEGLAS GABOR,, DEVA | Acțiune umanitară,, Fructe și legume donate,, | Implicarea elevilor și a părinților pentru donare de fructe și legume | Biserica Romano-Catolică Deva, Biserica Reformată Deva, | Lansarea campaniei, stimularea elevilor și părinților pentru gesturi caritabile | 01.11-19.11.2021 | Colectarea fructelor și legumelor și oferirea persoanele vârstnice identificate de comunitățile creștine din Deva | 100 voluntari, 30 de familii identificate și ajutate cu 150 kg legume și 110 kg fructe
3 | LICEUL TEORETIC ,, TEGLAS GABOR,, DEVA | Campanie SNAC, organizată în scop umanitar, "IISUS SE NAŞTE PENTRU TOŢI!" | a) organizarea unor ateliere de lucru, în scopul realizării exponatelor specifice Crăciunului (felicitări, decoraţiuni, colaje etc) b) valorificarea produselor activităţii copiilor, în cadrul expoziţiei cu vânzare, organizate la nivelul unităţii de învăţământ | Biserica Romano-Catolică Deva, Biserica Reformată Deva, | Realizarea de decorațiuni de Crăciun pentru persoanele vârstnice identificate de bisericile catolice și reformate | 1-10.12.2021 | Promovarea campaniei; Workshop-uri cu voluntari; Oferirea produselor după slujbele de duminică de la Biserică | 50 de copii și părinți au confecționat decorațiuni și au fost oferite pentru 30 de vârstnici de la biserica Romano-Catolică și Reformată
4 | LICEUL TEORETIC ,, TEGLAS GABOR,, DEVA | Acţiune umanitară "Fă fericit un copil" | - stimularea preșcolarilor și scolarilor pentru renunțarea la articole de îmbrăcăminte, jucării și dulciuri, și de a le oferii copiilor nevoiași | Fundația Sfântul Francisc Deva | Colectarea cadourilor aduse de preșcolarii și eleviii Liceului Teoretic ,, Teglas Gabor,,și împărțirea cadourilor copiilor nevoiași identificați în clasele primare și gimnaziale. | 06-22.122021 | Promovarea campaniei, stimularea copiilor și părinților de a oferi copiilor nevoiași cadouri de Crăciun | Oferirea cadourilor colectate copiilor de la Fundația Sfântul Francisc din deva, la acțiune au participat elevii de la Liceul Teoretic ,,Teglas Gabor,, și părinții acestora
6 | LICEUL TEORETIC ,, TEGLAS GABOR,, DEVA | Acţiune umanitară "Un mărțișor un zâmbet" | organizarea unor ateliere de lucru, în scopul realizării de mărțișoare | Biserica Romano-Catolică Deva, Biserica Reformată Deva, | Realizarea de mărțișoare și dăruirea acestora persoanele vârstnice identificate de bisericile catolice și reformate din Deva | 28.02-11.03.2022 | Promovarea acţiunii umanitare; Workshop-uri cu voluntari; Oferirea mărțișoarelor pentru persoanele vârstnice identificate de comunitățile creștine din Deva | Implicarea elevilor și preșcolarilor precum și părinților în confecționarea de mărțișoare
7
8.
| Director, |  |  |  | Coordonator SNAC,
| Prof. Kocsis Attila Levente |  |  |  | Prof. Balogh Karoly Csaba
Prof. Oprișa Melinda