Anexa nr. 1

Calendarul acţiunilor CLDPS în anul şcolar  2025-2026

| Acțiunea | Perioada/ Termen |
| --- | --- |
| Actualizarea componenţei CLDPS Planul anual de activitate pentru anul şcolar 2025-2026 |  |
| ISJ/ISMB realizează, în colaborare cu preşedintele CLDPS și instituțiile membre ale CLDPS, o documentare cu privire la eventualele modificări instituționale, în structura de personal sau alte aspecte care afectează reprezentativitatea membrilor desemnați în CLDPS, urmată de transmiterea (acolo unde este cazul) a solicitării de nominalizare a unor noi membrii de către instituţiile/ organizaţiile la care s-au produs modificările respective | 07 octombrie 2025 |
| Actualizarea componenţei CLDPS (membri titulari şi membri supleanţi) pe baza nominalizării unor noi membri de către instituţiile/ organizaţiile la care s-au produs modificări în structura de personal care au afectat reprezentativitatea membrilor desemnaţi iniţial în CLDPS (acolo unde este cazul) | 08-16 octombrie 2025 |
| Transmiterea la CNDIPT de către ISJ/ ISMB a componenţei actualizate a CLDPS, prin e-mail la adresa registratura.cndipt@gmail.com şi la adresa de e-mail a inspectorului coordonator regional din partea CNDIPT | 17 octombrie 2025 |
| Organizarea şi desfăşurarea întâlnirii de lucru a CLDPS Tematica orientativă a întâlnirii de lucru: - Adoptarea planului anual de activitate pentru anul şcolar 2025-2026, stabilirea echipelor şi a calendarului de monitorizare a implementării PAS; - Informare cu privire la realizarea planului de şcolarizare la IPT în anul şcolar 2025-2026; - Informare cu privire la Calendarul admiterii în învățământul tehnologic și tehnologic dual pentru anul școlar 2026-2027; - Stabilirea acțiunilor și calendarului pentru Monitorizarea și raportarea implementării PAS în anul școlar anterior, Notă: Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea inspectorului coordonator regional din partea CNDIPT, instituţie care asigură coordonarea metodologică a activităţilor CLDPS. La întâlnirile CLDPS sunt invitați să participe și inspectorii coordonatorii regionali din partea CNDIPT. | 31 octombrie 2025 |
| Actualizarea PLAI |  |
| Elaborarea PLAI actualizat | 21 noiembrie 2025 |
| Consultarea factorilor interesaţi cu privire la PLAI actualizat Notă: Consultarea se va realiza fie în cadrul unor întâlniri de lucru ale CLDPS, fie prin corespondență online. Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea inspectorului coordonator regional din partea CNDIPT, instituţie care asigură coordonarea metodologică a activităţilor CLDPS La întâlnirile CLDPS sunt invitați să participe și inspectorii coordonatori regionali din partea CNDIPT. | 26 noiembrie 2025 |
| Validarea PLAI în CLDPS Aprobarea PLAI în Consiliul de Administraţie al ISJ/ISMB Postarea PLAI actualizat pe site-ul ISJ/ ISMB pentru a fi la dispoziţia unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în IPT în vederea actualizării PAS | 28 noiembrie 2025 |
| Transmiterea în format electronic de către ISJ/ ISMB la CNDIPT, pe adresa de e-mail a inspectorului coordonator regional, a documentelor: - copia procesului verbal al şedinţei de validare a PLAI în cadrul CLDPS; - copia deciziei de aprobare a PLAI în Consiliul de Administraţie al ISJ/ ISMB; - PLAI actualizat format Word şi anexele PLAI în format Excel | 05 decembrie 2025 |
| Actualizarea PAS |  |
| Elaborarea de către toate unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în IPT a PAS actualizat şi transmiterea lui la ISJ/ ISMB | 15 decembrie 2025 |
| Transmiterea de către ISJ/ISMB la CNDIPT a Anexei nr. 2 completată cu toate unităţile IPT din judeţ, cu toate informaţiile completate şi cu link-uri unde se regăseşte PAS actualizat. | 19 decembrie 2025 |
| Analiza planului de şcolarizare realizat în anul şcolar 2025-2026 |  |
| Transmiterea de către ISJ/ ISMB la CNDIPT a machetelor de analiză a planului de şcolarizare realizat în anul şcolar 2025-2026, Anexa nr. 3 completată | 17 octombrie 2025 |
| Analiza şi avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2026-2027 |  |
| Transmiterea de către ISJ/ ISMB la CNDIPT şi la toţi membrii CLDPS a proiectului planului de şcolarizare pentru învăţământul tehnologic și tehnologic dual pentru anul școlar 2026-2027 | decembrie 2025 |
| Şedinţe CLDPS pentru analiza și avizarea Proiectului cifrei de școlarizare la învățământul liceal și postliceal tehnologic și învățământul tehnologic dual pentru anul școlar 2026-2027 Notă: Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea inspectorului coordonator regional din partea CNDIPT, instituţie care asigură coordonarea metodologică a activităţilor CLDPS. La întâlnirile CLDPS participă și inspectorii coordonatori regionali din partea CNDIPT | Ianuarie1 2026 |

Data exactă se va stabili corelat cu reglementările privind proiectul planului de școlarizare la învățământ liceal pentru anul 2026-2027