[image: image1.jpg]MINISTERUL
EDUCATIEI
CERCETARII
TINERETULUI
SI SPORTULUI




[image: image2.png]



____________________________________________________________________________


CAMPANIE JUDEŢEANĂ PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 
“ INFORMEAZĂ-TE ! VIITORUL ÎŢI APARŢINE”

21 noiembrie 2011 - 25 ianuarie 2012
A. INFORMAŢII DESPRE ORGANIZATOR
Numele instituţiei: CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA

Adresa: Deva, Str. G. Bariţiu Nr. 2, codul poştal - 330065
Nr. de telefon / fax: 0254/219074
Site şi adresă electonică: http://isj.hd.edu.ro/cjrae/  cjraehd@yahoo.com
Persoane de contact: Prof. Ianachis Clara, Asistent Social Petrean Cristina
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului: CAMPANIE JUDEŢEANĂ PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE “ INFORMEAZĂ-TE ! VIITORUL ÎŢI APARŢINE”
C. REZUMATUL PROIECTULUI

      Campania “Informează-te! Viitorul îţi aparţine” va consta în  activităţi ce vizează informarea şi prevenirea traficului de fiinţe umane /popularizarea legislaţiei în domeniul exploatării minorilor.
Campania se va desfăşura în perioada 21 noiembrie 2011 - 25 ianuarie 2012 şi va fi coordonată de o  echipă formată din elevi îndrumaţi de cadre didactice la nivelul fiecărei şcoli.
Partenerii proiectului vor fi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara; Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara; Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţi; Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia .  
D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D1.  Argument
Pe baza informaţiilor cuantificate la nivelul primului semestru al anului 2011, conform studiului realizat de către Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul de Cercetare şi Informare Publică, copiii sunt în continuare o categorie vulnerabilă la trafic, fiind prezenţi în proporţie de 35% din totalul victimelor identificate. 

Astfel, această campanie are ca scop sensibilizarea populaţiei şcolare asupra situaţiilor riscante care pot conduce la traficul de persoane cât şi asupra efectelor negative ale traficului. Implicarea activă  a populaţiei şcolare va permite acestora să anticipeze, să cunoască şi să evalueze situaţiile de risc în ceea ce priveşte traficul de fiinţe umane. 
D2. Obiectivul general

Formarea personalităţii elevilor ca cetăţeni responsabili civic şi activi social.
D3. Obiective specifice

1. Educarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la fenomenul traficului de persoane.
2. Conştientizarea riscului de a deveni victimă a traficului de persoane.


3. Îmbunătăţirea accesului la informaţiile referitoare la riscul de trafic de fiinţe umane. 
4. Formarea de comportamente de afiliere voluntară. 

D4. Grup ţintă

Elevii  învăţământului gimnazial şi liceal din unităţile şcolare ale judeţului Hunedoara, părinţi.
D5. Durata proiectului

21 noiembrie 2011 - 25 ianuarie 2012
Campania se va desfăşura după următorul calendar:
· promovarea campaniei în unităţile şcolare 21 -23 noiembrie 2011
· stabilirea grupurilor de lucru din cadrul fiecărei unităţi şcolare 24 noiembrie -05 decembrie 2011 
· sesiune de formare a echipei de lucru pentru desfăşurarea campaniei de prevenire 
07 decembrie 2011
· desfăşurarea campaniei 08 – 19 decembrie 2011 
· trimiterea portofoliilor  20 - 23 decembrie 2011
· galeria portofoliilor 25 ianuarie 2012
D6. Descrierea activităţilor
a)       Activitatea nr. 1

b) Titlul activităţii: promovarea campaniei în unităţile şcolare.
c) Data: 21 -23 noiembrie 2011

d) Modalitatea de promovare: postarea pe  didactic.ro şi forumul ISJ Hunedoara.
e)       Locul desfăşurării: unităţile şcolare.
f) Organizatorii vor prezenta proiectul, va informa grupul ţintă despre scopul, activităţile şi calendarul de desfăşurare al campaniei.
g) Responsabil: director Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţionala Hunedoara         prof. Mihaela Balaci
h) Beneficiari: toţi elevii din ciclul gimnazial şi liceal din unităţile de învăţământ ale judeţului Hunedoara 
i) Modalităţi de evaluare: numărul de vizualizări, feed-back-ul participanţilor
a) Activitatea nr. 2

b) Titlul activităţii: stabilirea echipei de implementare din cadrul fiecărei unităţi şcolare Data: 24 noiembrie -05 decembrie 2011
c) Locul desfăşurării: unităţile şcolare 
d) Participanţii: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, cadre didactice.
e) Elevii împreună cu un cadru didactic se vor organiza într-o echipă de lucru (formată din 3-5 elevi) pentru desfăşurarea campaniei la nivelul unităţii şcolare; trimiterea fişei de înscriere (Anexa1) pe adresa de email: cjraehd@yahoo.com; data limită de înscriere 05 decembrie 2011.
f) Responsabil: profesorul îndrumător.

g) Beneficiari: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, unităţile şcolare de provenienţă a participanţilor, comunitatăţile locale de provenienţă a participanţilor.
h) Modalităţi de evaluare: număr de echipe constituite.
a) Activitatea nr. 3
b) Titlul activităţii: sesiune de formare a echipei de lucru pentru desfăşurarea campaniei de prevenire 
c) Data: 07 decembrie 2011
d) Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
e) Participanţii: echipele de elevi şi coordonatorii.
f) Invitaţii de la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţi vor susţine o acţiune de formare/informare cu privire la efectele şi riscurile traficului de persoane. 
g) Responsabil: Prof. Ilieş Gabriel, Prof. Ianachis Clara, Asistent Social Petrean Cristina
h) Beneficiari: echipele de elevi şi coordonatorii.
i) Modalităţi de evaluare: numărul de elevi participanţi şi feed-back-ul acestora.
a) Activitatea nr. 4

b) Titlul activităţii: desfăşurarea campaniei în unităţile şcolare 
c) Data: 08 – 19 decembrie 2011 
d) Locul desfăşurării: unităţile şcolare
e) Participanţii: elevii, cadrele didactice, părinţi.
f) Desfăşurarea campaniei de prevenire a traficului de fiinţe umane în unităţile şcolare,
integral concepută şi realizată de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice.
g) Responsabil: profesorii coordonatori.
h) Beneficiari: elevii din unităţile şcolare.
i) Modalităţi de evaluare: numărul de elevi participanţi şi feed-back-ul acestora.
a) Activitatea nr. 5
b) Titlul activităţii: trimiterea portofoliilor
c) Data: 20- 23 decembrie 2011
d) Echipele vor realiza un portofoliu (în format electronic power-point) care să conţină descrierea activităţilor desfăşurate pe durata campaniei, numărul de elevi participanţi, impactul activităţilor asupra populaţiei şcolare şi poze din timpul campaniei, ce va fii trimis pe adresa de email cjraehd@yahoo.com până în data de 23 decembrie 2011. 
e) Responsabil:Prof. Ianachis Clara, Asistent Social Petrean Cristina
f) Beneficiari:elevii din unităţile şcolare participante
g) Modalităţi de evaluare: respectarea termenului.
a) Activitatea nr. 6

b) Titlul activităţii: galeria portofoliilor
c) Data: 25 ianuarie 2012 
d) Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
e) Participanţii: elevii, cadrele didactice, părinţi, reprezentanţi ai partenerilor 
f) Echipele îşi vor prezenta  portofoliul într-un cadru festiv la sediul Inspectoratul Şcolar Judeţean  Hunedoara, unde li se vor acorda diplome
g) Responsabil: coordonator Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Hunedoara prof. Ilieş Gabriel 
h) Beneficiari: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, unităţile şcolare de provenienţă a participanţilor, comunităţile locale de provenienţă a participanţilor
i) Modalităţi de evaluare: numărul de elevi participanţi şi feed-back-ul acestora.
D7.      Rezultate aşteptate
· 
Creşterea gradului de informare a elevilor asupra fenomenului de trafic de persoane.
· Creşterea gradului de implicare a elevilor în dezvoltarea unui comportament responsabil.
· Conştientizarea de către elevi a importanţei implicării active în prevenirea fenomenului de trafic de persoane.
Evaluare: feed-backuri primite pe perioada desfăşurării campaniei, număr de elevi implicaţi.
D8.     Modalitatea de evaluare a proiectului

· Indicatori cantitativi: număr de elevi participanţi, număr de unităţi şcolare participante, număr cadre didactice implicate, părinţi.
· Indicatori calitativi: articole de presă, mailuri cu feed-back pozitiv,
D9. 
Beneficiarii direcţi: elevii participanţi la campanie.

Beneficiarii indirecţi: unităţile şcolare, comunităţile locale.
D10.   Activităţi de promovare / mediatizare / diseminare



În timpul desfăşurării campaniei promovarea şi mediatizarea se va realiza prin:

· Postarea pe site-urile: didactic.ro, forumul ISJ Hunedoara.
· prin parteneri (ex: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara; Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara; Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţi; Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia)
· presa locală
Anexa 1
Fişă de înscriere 
Campania Judeţeană “Informează-te! Viitorul îţi aparţine”
Unitatea şcolară _____________________________________________________________________
Profesor coordonator _________________________________________________________________
Elevii echipei de lucru :

	Nume şi prenume
	Clasa
	Semnătura

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Data ...............................



Str. Gh. Baritiu  nr. 2, 330065 ,

DEVA jud. HUNEDOARA 

    Tel/Fax:    +40 (0254)219074, 
e-mail: cjraehd@yahoo.com 
http://isj.hd.edu.ro/cjrae

