[image: image1.jpg]MINISTERUL
EDUCATIEI
CERCETARII
TINERETULUI
SI SPORTULUI




[image: image2.png]



____________________________________________________________________________


CONCURS PROIECTE
,, CE PUN ÎN LOCUL VIOLENŢEI ?”
CUPRINS ÎN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ŞI INTERJUDEŢENE 2012, NR. 547  

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei: CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA

Adresa: Deva, Str. G. Bariţiu Nr. 2, codul poştal - 330065
Nr. de telefon / fax: 0040254219074
Site şi adresă electonică: http://isj.hd.edu.ro/cjrae/  cjraehd@yahoo.com 

Persoană de contact: director profesor psiholog Balaci Mihaela
B. REZUMATUL PROIECTULUI

“CE PUN ÎN LOCUL VIOLENŢEI?” este un concurs de proiecte realizate de elevi coordonaţi de un cadru didactic având ca temă prevenirea/combaterea violenţei în mediul şcolar. În cadrul acestor proiecte echipele vor desfăşura activităţi adaptate nevoilor/particularităţilor unităţilor şcolare din care provin.

Estimăm implicarea în scrierea proiectelor a unui număr de aproximativ 200 elevi, iar în implementarea acestora  2500 de elevi.

 Activităţile concursului de proiecte vor consta în: lansarea acestuia, realizarea proiectelor, implementarea proiectelor în unităţile şcolare, transmiterea portofoliului proiectului, jurizarea proiectelor şi decernarea premiilor 1, 2, 3, activităţi derulate conform calendarului concursului.  . 
 Partenerii proiectului sunt: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara; Casa Corpului Didactic Deva; Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara; Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara - Compartimentul Analiză şi Prevenire a Criminalităţii; SC GraficaPlus SRL, SC Media Zone Unu Broadcasting SRL (UNU TV DEVA).
C. PREZENTAREA PROIECTULUI

 Argument

Conform studiului “Violenţa în şcoală” (2005) realizat de către Institutul de Ştiinţe al Educaţiei, 75,3% din unităţile de învăţământ investigat (1200) declară prezenţa fenomenului de violenţă .

Violenţa este un fenomen care, din păcate, se regăseşte şi în mediul şcolar ducând la un climat de insecuritate şi frică în rândul elevilor. Concursul “Ce pun în locul violenţei?” oferă elevilor posibilitatea de a  conştientiza existenţa problemei violenţei în şcoală,  de a identifica soluţiile cele mai potrivite pentru prevenirea/combaterea formelor de violenţă de la nivelul unităţii lor şcolare.
Astfel, prin participarea la scrierea şi implementarea  activităţilor din cadrul proiectelor de către elevi se doreşte crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul acestora  a unor comportamente non-violente şi  contribuţia la creşterea gradului de siguranţă/securitate în şcoală.
 Obiectivul general

 Prevenirea şi combaterea violenţei în  mediul şcolar  
 Obiective specifice
· sensibilizarea elevilor în problematica violenţei şcolare;
· stimularea iniţiativei elevilor de a participa la viaţa şcolii;
· implicarea elevilor în găsirea de soluţii pentru prevenirea / combaterea violenţei la nivelul unităţii şcolare;
· scrierea proiectelor adaptate particularităţilor mediului şcolar din care provin elevii;
· derularea activităţilor cuprinse în proiect.  
Grup ţintă


Elevii din ciclul gimnazial şi liceal, cadre didactice.

Durata proiectului

14 martie – 13 iunie 2012

Concursul se va desfăşura după următorul calendar: Lansarea concursului: 14 martie 2012, Scrierea şi implementarea proiectelor în unităţile şcolare: 15 martie 2012 – 30 mai 2012,  Transmiterea portofoliului proiectului 31 mai – 06 iunie 2012 Jurizarea portofoliilor proiectelor: 07-08 iunie 2012, Decernarea premiilor va avea loc în ziua de 13 iunie 2012.
Descrierea activităţilor

1.

a)       Activitatea nr. 1

b) Titlul activităţii: Lansarea concursului
c) Data: 14 martie 2012
d) Proiectul concursului va fi postat pe site-urile: didactic.ro şi forumul ISJ Hunedoara.
e) Responsabil: asistent social Petrean Cristina
f) Beneficiari: elevii, comunitatea locală

g) Modalităţi de evaluare: numărul de vizualizări, articole de presă.
2.

a) Activitatea nr. 2

b) Titlul activităţii: Scrierea şi implementarea proiectelor în unităţile şcolare
c) Data: 15 martie 2012 – 30 mai 2012
d) Locul desfăşurării: Unităţile şcolare  participante la concurs.

e) Participanţii: elevii din ciclul gimnazial şi liceal
f) Participanţii vor scrie proiectele în conformitate cu condiţiile impuse prin regulamentul de participare, acestea urmând a fi implementate în unităţile şcolare.
g) Responsabil: echipa proiectului 
h) Beneficiari: elevii din gimnaziu şi liceu, unităţile şcolare de provenienţă a participanţilor, comunităţile locale de provenienţă a participanţilor

i) Modalităţi de evaluare: număr de proiecte realizate, impactul proiectelor asupra populaţiei şcolare (numărul de elevi implicaţi, diversitatea activităţilor desfăşurate)
3.

a) Activitatea nr. 3

b) Titlul activităţii: Transmiterea portofoliului proiectului
c) Data: 31 mai-06 iunie 2012 
d) Echipa proiectului va realiza portofoliul proiectului pe care îl vor trimite prin poştă, conform Regulamentului concursului.  

e) Responsabil: echipa proiectului
f) Beneficiari:elevii din ciclul gimnazial şi liceal, unităţile şcolare de provenienţă a participanţilor, comunităţile locale de provenienţă a participanţilor

g) Modalităţi de evaluare: număr de portofolii transmise şi respectarea termenului.

4.

a) Activitatea nr. 4
b) Titlul activităţii: Jurizarea portofoliilor proiectelor
c) Data: 07 - 08 iunie 2012
d) Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
e) Participanţii: membrii juriului format din reprezentanţi ai organizatorilor şi partenerilor
f) Activitatea va consta în evaluarea şi desemnarea proiectelor câştigătoare în conformitate cu fişa de evaluare cuprinsă în  regulamentul de participare
g) Responsabil: prof. psiholog Ianachis Clara
h) Beneficiari: elevii din ciclul gimnazial şi liceal participanţi la concurs
i) Modalităţi de evaluare: desemnarea proiectelor câştigătoare pe baza fişei de evaluare
5.

a) Activitatea nr. 5

b) Titlul activităţii: Decernarea premiilor
c) Data: 13 iunie 2012
d) Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

e) Participanţii: membrii juriului format din reprezentanţi ai organizatorilor şi partenerilor, echipele participante la concurs, elevi, cadre didactice, părinţi. 
f) Activitatea va consta în decernarea premiilor şi prezentarea celor mai bune proiecte din cadrul concursului.
g) Responsabil: prof. psiholog Ianachis Clara
h) Beneficiari: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, unităţile şcolare de provenienţă a participanţilor, comunităţile locale de provenienţă a participanţilor.
i) Modalităţi de evaluare: numărul de participanţi, feed-back-ul primit din partea participanţilor. 
   Rezultate aşteptate

· Creşterea gradului de implicare a elevilor în prevenirea şi combaterea  violenţei în mediul şcolar;

· Pregătirea şi motivarea elevilor pentru implicarea în găsirea de soluţii  la problemele legate de violenţă din şcoli ;.

· Scăderea actelor de violenţă în mediul şcolar.
Evaluare: feed-backuri primite pe perioada desfăşurării proiectului, număr de persoane implicate, număr de proiecte realizate.
    Modalitatea de evaluare a proiectului


Evaluarea se va face în baza indicatorilor următori: 

· Indicatori cantitativi: număr de elevi participanţi, număr de unităţi şcolare participante, număr persoane implicate, număr instituţii implicate

· Indicatori calitativi: articole de presă, mailuri cu feed-back pozitiv, postări pe forumuri, site-uri

Beneficiarii direcţi: elevii participanţi la concurs

Beneficiarii indirecţi: elevii unităţilor şcolare participante la concurs, unităţile şcolare de provenienţă a participanţilor, comunitatea locală.

Asigurarea continuităţii

Concursul “Ce pun în locul violenţei?” a fost derulat în anul şcolar 2010-2011, fiind cuprins în calendarul activităţilor educative judeţene. La acest concurs au participat 12 unităţi şcolare,  fiind  implicaţi 104 elevi în scrierea proiectelor şi 2130 elevi la implementarea acestora. 
Concursul va fi cuprins în fiecare an în Planul operaţional al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara privind reducerea violenţei în mediul şcolar, asigurându-se astfel continuitatea.

Pentru acoperirea resurselor materiale necesare desfăşurării proiectului există o bună colaborare cu diverşi agenţi economici locali.

 Activităţi de promovare / mediatizare / diseminare



În timpul implementării proiectului promovarea şi mediatizarea se va realiza prin:

· material publicitar asigurat de SC GraficaPlus SRL

· postarea pe site-uri, forumuri (ex: didactic.ro, forumul ISJ Hunedoara)

· prin parteneri (ex: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara; Casa Corpului Didactic Deva; Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara; SC GraficaPlus SRL, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara - Compartimentul Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, SC Media Zone Unu Broadcasting SRL -UNU TV DEVA)

· presa locală

Diseminarea se va realiza prin:

· postarea pe site-uri, forumuri (ex: didactic.ro, forumul ISJ Hunedoara)

· transmiterea unui raport narativ inspectorului responsabil cu activitatea educativă
· presa locală
Director,





          Responsabil Departament proiecte,

programe, cercetare

Prof.psih. Mihaela Balaci





        prof.psih. Clara Ianachis
REGULAMENT DE PARTICIPARE 
a) proiectul poate fi scris şi implementat de elevi de la aceeaşi unitate şcolară ;
b) elevii împreună cu un profesor coordonator vor scrie proiectul şi raportul proiectului;

c) elevii vor identifica resursele la nivelul şcolii/comunităţii necesare implementării proiectului; 

d) se vor acorda premii  pentru locurile 1, 2 şi 3;

e) toţi participanţii vor primi diplome de participare;

f) stabilirea celor mai bune proiecte se va face de către un juriu;

g) la festivitatea de premiere sunt invitaţi toţi participanţii, iar câştigătorii îşi vor prezenta proiectele. 

h) portofoliul proiectului trebuie să conţină : proiectul scris  (argument, rezumat, obiective, grup ţintă, durată, locul desfăşurării, prezentarea pe scurt a activităţilor, resurse necesare, rezultate aşteptate, parteneri); raportul proiectului (activităţi desfăşurate, număr de participanţi, beneficiari, fotografii, mediatizarea proiectului-articole în presă, postarea pe forumuri, site-uri etc.)
i) materialele vor fi trimise pe adresa poştală: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, judeţul Hunedoara, municipiul Deva, codul poştal – 330065, Str. G. Bariţiu, Nr. 2, cu menţiunea pe plic: Pentru concursul de proiecte “Ce pun în locul violenţei?”
Persoană de contact: 
prof. psiholog Ianachis Clara 

e-mail: cjraehd@yahoo.com 
tel./fax: 0254/219074, 0784295340
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA 

CONCURSUL  DE PROIECTE  “CE PUN ÎN LOCUL VIOLENŢEI?”

Unitatea şcolară _____________________________________________________________________
Titlul proiectului  ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Profesor coordonator/date contact _______________________________________________________
Echipa proiectului (elevii participanţi la scrierea proiectului):

	Nume şi prenume
	Clasa
	Semnătura

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Data ...............................

FIŞĂ DE EVALUARE  PORTOFOLIU PROIECT
Proiect:

Unitatea de învăţământ:

Punctaj final:

CRITERIILE DE EVALUARE 
	Nr.
	CRITERII DE EVALUARE
	Eval.1
	Eval.2
	Eval.3
	Eval.4
	Eval.5
	OBS.

	1.
	 organizarea şi planificarea proiectului: structură, etape, resurse necesare (15 p);
	
	
	
	
	
	

	2.
	 concordanţa dintre grupul ţintă - obiective – activităţi – rezultat 

(15 p);
	
	
	
	
	
	

	3.
	 mediatizarea proiectului (10p)
	
	
	
	
	
	

	4.
	 gradul de noutate/originalitate a activităţilor  (20p)
	
	
	
	
	
	

	5.
	număr de participanţi la implementarea proiectului (10p)
	
	
	
	
	
	

	6.
	implicarea comunităţii locale în derularea proiectului (20p)
	
	
	
	
	
	

	7.
	caracterul multidisciplinar al activităţilor (10p)
	
	
	
	
	
	

	.
	TOTAL 100 p
	
	
	
	
	
	













Str. Gh. Baritiu  nr. 2, 330065  - DEVA,

 jud. HUNEDOARA 

    Tel/Fax:    +40 (0254)219074, 
e-mail: cjraehd@yahoo.com 
http://isj.hd.edu.ro/cjrae

