RAEI – Partea a II-a

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

| 1.Intervenţii/activităţi privind baza materială şi dotarea: - Asigurarea suporturilor de curs pentru modulele care se studiaza in anul II de studiu , specializrea „Asistent medical generalist”sub forma electronică şi/sau letrică.Realizat 80%; - Intensificarea colaborării dintre cadrele didactice în vederea cresterii nivelului de pregatire in domeniile”Invatamant clinic” si ”Laborator tehnologic”.Realizat 60% - Modernizarea bazei materiale existente. Îmbunătăţirea dotării cabinetului de nursing.realizat 60% - Realizarea demersurilor catre Fundatia Cultural Umanitara”Henri Coanda” Oradea pentru dotarea scolii cu inca patru Note-bock si doua videoproiectoare .Realizat 100% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Intervenţii/activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică - Intensificarea colaborării dintre cadrele didactice în vederea promovării celor mai eficiente metode didactice:Realizat 90%; - Realizarea unor activităţi extracurriculare specifice şcolii postliceale în care elevii au varste diferite şi caracteristici psiho-motivationale specifice.Realizat 55% - Cresterea rolului consiliului profesoral in domeniul intercomunicarii experientelor cadrelor didactice si aplicarea metodelor inovative in transmiterea si evaluarea actiitatii elevilor.Realizat 80%. |  |  |  |  |  |  |
| 3.Intervenţii/activităţi la nivelul managementului unităţii şcolare: - Proiectul de dezvoltare instituţională îmbunătăţit si actualizat .Realizat 90%; - Planul operaţional reformulat pentru activitatile specifice scolii postliceale.Realizat 85%; - Realizarea sistemului de colectare a datelor resursei umane structurat :elevi, cadre didactice.Realizat 80%. - Regulamentul de ordine interioară îmbunătăţit şi personalizat.Realizat 100% - Informarea şi transmiterea documentaţiei specifice şcolii către ISJ Hunedoara .Realizat 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.Intervenţii/activităţi privind resursa umană: - Realizarea bazei de date a resursei umane dispuse la colaborarea de durata cu Şcoala Postliceală”Henri Coandă” Brad.Realizat 100% - Selecţia şi angajarea cadrelor didactice în regim de „cadru didactic” asociat.Realizat 100% - Comunicarea către fundaţie a problemelor formulate de cadrele didactice angajate/elevi , medierea şi rezolvarea conflictelor.Realizat 70% - Consiliere specifică activităţii şcolii postliceale privind, evaluarea, completarea datelor în cataloage, trecerea notelor, încheierea mediilor la modulele studiate,încheierea situaţiei la învăţătură la sfârşitul semestrului şi a anului şcolar.Realizat100%; - Angajarea unei persoane care să realizeze activitatea de secretariat şi întocmirea bazei de date.Realizat 60%; - Atragerea unui număr cât mai mare de elevi care să studieze la şcoala noastră şi asiguarea continuităţii colaborării cu şcoala gazdă –Colegiul Național „Avram Iancu” Brad.Realizat 95%; - Asigurarea comunicării între elevi şi conducerea şcolii.Realizat 100% |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt | Activităţi | Tipul de activitate | Obiective | Termene | Responsabilităţi | Indicatori de realizare |
|  | Intensificarea colaborării dintre cadrele didactice în vederea promovării celor mai eficiente metode didactice. | 2 | Creşterea calităţii actului didactic | Permanent | Cadre didactice; Medici; Asistenţi; | 90% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 90% • Utilizarea volumelor din bibliotecă si a cursurilor sub forma electronica oferă posibilitatea consultării un număr mai mare de materiale într-o zi, documentare diversă potrivită nevoilor de studiu ale fiecărui elev; - Introducerea metodelor moderne de predare la ore a asigurat plus valoare şi un randament ridicat ; |  |  |  |  |  |  |
|  | Atragerea unui număr cât mai mare de elevi care să studieze la şcoala noastră şi asiguarea continuităţii colaborării cu şcoala gazdă –Colegiul Național „Avram Iancu” Brad | 4 | Creşterea prestigiului şcolii si asigurarea pregatirii personalului intr-un domeniu deficitar pe piata muncii; | Permanent Promovarea scolii la clasele a XII-a ; | Conducerea şcolii Cadrele didactice | 100% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 100% • Interventiile persuasive la nivelul claselor a XII –a a asigurat inscrierea unui procent de cca 75% de elevi din totalul elevilor inscrisi in anul I 2013-2014 cusau fara examenul de bacalaureat; |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea suporturilor de curs pentru modulele care se studiaza in anul II de studiu , specializrea „Asistent medical generalist”ub forma electronică şi/sau letrică | 1 | Asigurarea suportului minimal de studiu conform planului de invăţământ pentru toţi elevii. | Oct .2012 | Conducerea şcolii Cadrele didactice | 80% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 80% - Fundatia nu a asigurata promt si corect toate suporturile de curs pentru modulele anului II; |  |  |  |  |  |  |
|  | Angajarea unei persoane care să Realizeze activitatea de secretariat şi întocmirea bazei de date | 4 | Realizarea activităţilor de secretariat Monitorizarea datelor specifice şcolii a personalului angajat şi a elevilor | 15.10.2012 | Conducerea şcolii Conducerea fundaţiei Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara | 60% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 60% • Nu a fost realizata BDNE deoarece nu este angajata o persoana care sa se ocupe special de probleme de secretariat si baza de date; |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizarea unor activităţi extracurriculare specifice şcolii postliceale în care elevii au varste diferite şi caracteristici specifice | 2 | Realizarea unei educaţii complete şi variate prin intermediul unor activităţi extracurriculare | Permanent | Cadre didactice | 55% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 55% • Este foarte dificil sa desfasori activitati extracurriculare in conditiile penuriei de timp disponibil.Cei mai multi elevi suntȘ navetisti, angajati, au varste cuprinse intre 30-40 ani. |  |  |  |  |  |  |
|  | Întărirea parteneriatului şcoală – părinţi – elevi - comunitate locală | 2 | O bună colaborare între partenerii implicaţi în actul educaţional | Permanent | Cadre didactice Elevi Comunitatea locală | 80% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 80% • Exista o foarte buna colaborare cu institutiile implicate in procesul de pregatire; Spitalul Municipal Brad, Colegiul ”Avram Iancu”,Liceul tehnologic”Crisan” Criscior si unitatile economice la care sunt angajati elevii nostri; |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea securităţii elevilor în şcoală | 3 | Siguranţa elevilor în timpul procesului instructiv educativ | Zilnic | Serviciul de pază a şcolii Cadrele didactice de serviciu conform graficului | 100% |
|  | Atragerea de fonduri financiare extrabugetare pentru organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. | 3 | Îmbunătăţirea dotării sălilor de clasă şi cabinetelor | permanent | Conducerea şcolii Cadrele didactice | 70% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 70% numai prin intermediul fundatiei; |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizarea bazei materiale existente | 3 | Îmbunătăţirea dotării cabinetului cabinetului de nursing | 2012- 2013 | Conducerea şcolii | 60% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 60% • Spatiul destinat cabinetului nu asigura confortul termic pentru sezonul rece si este utilizat mai mult pentru perioada calda; |  |  |  |  |  |  |
|  | Popularizarea rezultatelor învăţării şi acţiunile şcolii, prin intermediul unor reviste şcolare şi publicaţii în ziarul localşi/sau în publicaţia fundaţiei. | 2 | Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii | Pe tot parcursul anului şcolar | Cadrele didactice Profesori; Director | 60% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 60% • Prezentarea rezultatelor elevilor a fost comunicata fundatiei.Aufost facute demersurile necesare.Nu am primit confirmarea publicarii lor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuarea informării şi formării profesionale a cadrelor didactice | 4 | Formarea continuă a cadrelor didactice | Permanent | Conducerea şcolii | 100 % |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 100% • Sunt in faza de finalizare pregatirea psihopedagogica a doua cadre didactice medicale; - Au finalizat cursul de pregatire de la Timisoara „Manager proiecte Europene”-doua cadre didactice; - Curs de pregatire pentru responsabilul CEAC in vederea intocmirii RAEI Timisoara –un cadru didactic; - Curs de formare „Matematica si Stiinte” Oradea-doua cadre didactice; - Curs de formare”Matematica si Stiinte economice” Rosiori-un cadru didactic; |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizarea unor proiecte pentru şcoala postliceală cu funanţare extrabugetară( naţională sau europeana) | 4 | Dezvoltarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă | Permanent | Conducerea şcolii Consiliul de administraţie -programul parteneriate | 50% |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 50% • Scoala a fost cuprinsa in proiectele fundatiei; - A fost realiyat instruirea cadrelor in perspectiva intocmirii proiectelor europene; |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificarea situaţiilor de risc a nivelului acestora, monitorizarea şi rezolvarea lor | 3 | Optimizarea procesului instructiv-educativ | Permanent | Conducerea şcolii | 100 % |
| Comentarii: • Realizat în proporţie de 100% |  |  |  |  |  |  |

Data: 15.10.2013				Coordonator C.E.A.C.,

Prof. PAŞCU  GAVRILĂ

Director,										Manager,

Prof.PAŞCU VOICHIŢA								Dr.Ing.ALMĂŞAN IOAN

RAEI – Partea a IV-a.

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

| Nr. crt | Activităţi | Tipul de activitate | Obiective | Termene | Responsabilităţi | Indicatori de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizarea unei oferete atractive material, profesional si moral pentru atragerea specialistilor si angajarea acestora cu un alt statut decat cel de ”cadru didactic asociat” | 1 | Creşterea calităţii actului didactic prin cointeresarea materiala si moral psihica | Permanent | Conucerea fundatiei FC”Henri Coanda” Oradea; | 75% |
|  | Atragerea unui număr cât mai mare de elevi care să studieze la şcoala noastră şi asiguarea continuităţii colaborării cu şcoala gazdă –Colegiul Naşional „Avram Iancu” Brad | 1 | Creşterea prestigiului şcolii | Permanent | Conducerea şcolii Cadrele didactice | 100% |
|  | Asigurarea suporturilor de curs pentru modulele care se studiaza in toti anii de studiu , specializrea „Asistent medical generalist”sub forma electronică şi/sau letrică | 2 | Asigurarea suportului minimal de studiu conform planului de invăţământ pentru toţi elevii. | Dec 2013 | Conducerea şcolii Cadrele didactice | 80% |
|  | Realizare unui pachet unitar privind planificarea materiei pentru modulele specifice anilor de studii cu posibiliatate dezvoltarii personalizate a acestora pentru fiecare modul/cadru didactic | 2 | Formarea cadrelor didactice asociate privind planificarea curriculara si sustinerea acesteia | Oct 2013 | Conducerea şcolii Cadrele didactice | 100% |
|  | Angajarea unei persoane cu jumatate de norma de baza, care să realizeze activitatea de secretariat şi întocmirea bazei de date | 4 | Realizarea activităţilor de secretariat Monitorizarea datelor specifice şcolii a personalului angajat şi a elevilor. Intocmirea bazei de data BDNE | 31.01.2014 | Conducerea fundaţiei | 100% |
|  | Realizarea unor activităţi extracurriculare specifice şcolii postliceale în care elevii au varste diferite şi caracteristici specifice | 2 | Realizarea unei educaţii complete şi variate prin intermediul unor activităţi extracurriculare | Permanent | Cadre didactice | 100% |
|  | Întărirea parteneriatului şcoală – părinţi – elevi - comunitate locală | 2 | O bună colaborare între partenerii implicaţi în actul educaţional | Permanent | Cadre didactice Elevi Comunitatea locală | 100% |
|  | Asigurarea securităţii elevilor în şcoală | 3 | Siguranţa elevilor în timpul procesului instructiv educativ | Zilnic | Serviciul de pază a şcolii Cadrele didactice de serviciu conform graficului | 100% |
|  | Atragerea de fonduri financiare extrabugetare pentru organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. | 3 | Îmbunătăţirea dotării sălilor de clasă şi cabinetelor | permanent | Conducerea fundatieie Conducerea şcolii Cadrele didactice | 70% |
|  | Modernizarea bazei materiale existente | 3 | Îmbunătăţirea dotării cabinetului cabinetului de nursing | 2013- 2014 | Conducerea şcolii | 50% |
|  | Menţinerea disciplinei în rândul elevilor .Imbunatatirea frecventei elevilor si diminuarea abandonului scolar | 3 | Punerea în evidenţă a şcolii prin menţinerea disciplinei.Discernamant in rezolvarea situatiei specifice pentru fiecare elev in conditiile desfasurarii activitatii”invatamant de zi” si respectarea prevederilor privind frecventa, nivelul de pregatire si evaluarea elevilor. | Permanent | Conducerea şcolii Cadre didactice, diriginţii | 100% |
|  | Intocmirea portofoliilor elevilor şi verificarea documentatiei privind desfasurarea practicii . | 3 | Confirmarea pregătirii elevilor şi a nivelului acesteia de- lungul anilor de studii | Permanent | Conducerea şcolii Cadre didactice, diriginţi | 100% |
|  | Implementarea Proiectului “Şcoala altfel” | 2 | Desfăşurarea unor activităţi specifice prin care programul şcolar al elevilor să fie corelat cu un alt tip de activităţi | 01.04.2014 | Cadre didactice | 60% |
|  | Popularizarea rezultatelor învăţării şi acţiunile şcolii, prin intermediul unor reviste şcolare şi publicaţii în ziarul localşi/sau în publicaţia fundaţiei. | 2 | Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii | Pe tot parcursul anului şcolar | Cadrele didactice Consilier educativ Profesori; Director | 100% |
|  | Continuarea informării şi formării profesionale a cadrelor didactice | 4 | Formarea continuă a cadrelor didactice | Permanent | Conducerea şcolii | 90 % |
|  | Realizarea unor proiecte pentru şcoala postliceală cu funanţare extrabugetară( naţională sau europeana) | 4 | Dezvoltarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă | Durata anului scolar actual si cel viitor | Conducerea şcolii Consiliul de administraţie -programul parteneriate | 100% |
|  | Identificarea situaţiilor de risc a nivelului acestora, monitorizarea şi rezolvarea lor | 3 | Optimizarea procesului instructiv-educativ | Permanent | Conducerea şcolii | 90 % |
|  | Cresterea fondului de carte de specialitate la biblioteca scolii gazda | 1 | Cresterea interesului pentru studiu individual al elevilor | Pe durata anului scolar | Conducerea fundatieie Conducerea şcolii Cadrele didactice | 80% |

Data: 15.10.2013				Coordonator C.E.A.C.,

Prof. PAŞCU  GAVRILĂ

Director,										Manager,

Prof.PAŞCU VOICHIŢA								Dr.Ing.ALMĂŞAN IOAN

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI