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RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate

	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	1
	Activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică

	1
	Schimbarea ofertei  de curriculum la decizia şcolii (C.D.Ş.) în funcţie de noile condiţii;
Introducerea unor noi metode şi tehnici didactice;

Elaborarea de instrumente de evaluare a performanţelor şcolare.
	octombrie 2012
	Directorii

Comisie Curriculum
Responsabilii CEAC
	Noi programe de C.D.Ş.; 

Noi criterii pentru elaborarea ofertei educaţionale; Ofertă educaţională modificată pe baza noilor criterii;
Noi metode şi tehnici utilizate în predare; 
Noi instrumente de evaluare .  



	Comentarii: 

· Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%.
· Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: programele de învăţare sunt planificate şi monitorizate cu atenţie; documentele de proiectare şi de planificare ţin cont de experienţa şi de achiziţiile anterioare ale elevilor; curriculum este inclusiv şi asigură egalitate de acces şi şanse egale.

	2
	Activităţi la nivel extracurricular
	2
	Înfiinţarea unui „after school”; 

Introducerea cercului de lectură, a clubului
	septembrie 2012
	Directorii

Cadrele didactice
	Opţiunea unui număr mare de elevi pentru activitatea de „after-school” ; 
Creşterea numărului de elevi şi / sau părinţi care frecventează activităţile extracurriculare / cercurile / cluburile

	Comentarii: 

· Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%.
· Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: programul extracurricular şcolar oferă o gamă satisfăcătoare de activităţi; există facilităţi corespunzătoare pentru dezvoltarea diferitelor abilităţi.

	3
	Activităţi privind baza materială şi dotarea
	3
	Achiziţia de echipamente

	Permanent
	Directorii

Contabilul
	Echipamente
instalate şi folosite de elevi şi cadre didactice, la ore de sport sau alte activităţi, inclusiv extracurriculare

	Comentarii: 

· Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%.
· Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se actualizează gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a bibliotecii, a Centrului de Documentare şi de informare, a TIC.

	4
	Activităţi privind resursa umană
	4
	Angajarea de cadre didactice calificate şi stabilizarea pe post a cadrelor didactice valoroase; participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională
	august 2012
	Directorii

Responsabilul cu perfecţionarea cadrelor didactice
	Creşterea numărului de ore predate de cadre didactice calificate, creşterea proporţiei orelor predate de cadre didactice cu continuitate,  creşterea numărului de programe şi de ore de pregătire profesională raportat la numărul de cadre didactice etc. 



	Comentarii: 

· Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%.
· Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient prin sisteme de recunoaştere şi de revizuire care au ca rezultat planuri de acţiune şi de îmbunătăţire.

	5
	Activităţi de proiect
	5
	Participarea la competiţiile de proiecte cu finanţare nerambursabilă, propunerea unor proiecte comune cu alte instituţii din comunitate (administraţia locală, biserica, poliţia, autoritatea de sănătate publică)
	Permanent
	Conducerea instituţiei

Cadrele didactice

Responsabilii CEAC
	Atragerea de fonduri extrabugetare pentru finanţarea activităţii curente, prezenţa reprezentanţilor comunităţii la activităţile din şcoală şi sprijinul acordat de către aceştia.


	Comentarii: 

· Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%.
· Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alte unităţi pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare; se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori externi interesaţi.

	6
	Activităţi 

la nivelul managementului unităţii şcolare
	6
	Optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională (PDI)  / planului operaţional (PO); îmbunătăţirea sistemului de colectare a datelor, îmbunătăţirea orarului şcolii şi al laboratoarelor şi cabinetelor, îmbunătăţirea sistemului de evaluare a personalului didactic etc.;

	Permanent
	Conducerea unităţii

Membrii CEAC
	PDI / PO nou / îmbunătăţit; bază de date îmbogăţită; creşterea numărului de ore desfăşurate în cabinete şi laboratoare; corelarea evaluării personalului cu progresul elevilor.

	Comentarii: 

· Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%.
· Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: membrii conducerii şi ai personalului folosesc în mod sistematic sistemele de informaţii în planificarea, elaborarea şi implementarea strategiilor; informaţiile şi sistemele de înregistrare sunt exacte, actualizate, stocate în deplină siguranţă, pregătite pentru monitorizare şi revizuite periodic.


RAEI – Partea a IV-a
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

	Nr. crt.
	Activităţi
	Tipul  de activitate
 
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	1
	Activităţi privind resursa umană
	4
	Perfecţionarea  continuă a didacticii la toate disciplinele  de studiu în acord cu readaptarea procesului educaţional  la cerinţa centrării lui pe formarea competenţelor cheie la nivelul standardelor UE
	Permanent
	Responsabilii ariilor curriculare
	Formarea competenţelor cheie la nivelul standardelor UE

	2
	Activităţi de proiect la nivelul managementului unităţii şcolare
	5
	a) Realizarea unor noi parteneriate şi proiecte educaţionale cu unităţi de învăţământ din ţară şi din străinătate şi continuarea celor începute în anul precedent.

b)Participarea a cât mai multor cadre la realizarea de proiecte în cadrul programelor de reformă educaţională pe plan naţional şi european
	Permanent
	Consiliul de Administraţie

Cadrele didactice
	Finalizarea prin schimburi de experienţă

	3
	Activităţi privind baza materială şi dotarea
	3
	Modernizarea  bibliotecii şi dotarea ei conform standardelor europene
	August 2014
	Conducerea instituţiei
Contabilul
	Realizarea de minibiblioteci pe suport electronic la  cabinete şi laboratoare;

creşterea gradului de accesibilitate pentru elevi

	4
	Activităţi la nivel extracurricular
	2
	Atragerea de fonduri extrabugetare pentru organizarea activităţilor extraşcolare
	Permanent
	Conducerea instituţiei

Cadrele didactice
	Creşterea numărului activităţilor extraşcolare

	5
	Activităţi la nivel extracurricular
	2
	Diversificarea  formelor  de colaborare cu părinţii elevilor, întărirea  relaţiilor cu reprezentanţii  comunităţii locale, în vederea creşterii  gradului de disciplină în rândul elevilor
	Permanent
	Cadrele didactice
	Prezenţa reprezentanţilor comunităţii şi ai părinţilor la activităţile din şcoală şi sprijinul acordat de către aceştia.



                                                                                                       RESPONSABIL C.E.A.C.,
                                                                                                                 prof. dr. DANIEL LAZĂR  







� Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI


� Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
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