[image: image1.jpg]MINISTERUL
EDUCATIE
NATIONALE



[image: image1.jpg]
_____________________________________________________________

Concursul Educaţional Regional  „Călătorie în lumea sentimentelor”

februarie - iunie 2014
A. INFORMAŢII  DESPRE APLICANT:

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara

Adresă: Deva, Str. Gh. Bariţiu, Nr.2, Jud. Hunedoara

Nr. tel./fax: 0254/219074

Site şi e-mail: 
http://isj.hd.edu.ro/cjrae, cjraehd@yahoo.com

Persoane de contact: 

Petrean Cristina,  asistent social  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara

Ianachis Clara, profesor consilier şcolar Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Hunedoara

Telefon/Fax: 0254/219074; E-mail: CJAPP_Deva@yahoo.com   
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B1.TITLUL PROIECTULUI: Concursul Regional „Călătorie în lumea sentimentelor”

B2.Categoria în care se încadrează proiectul: 

· Domeniul cultural-artistic, literatură  
B3: Ediţia nr. IV
B4: Număr participanţi:100
B5: Bugetul proiectului:

C. REZUMAT:

”Călătorie în lumea sentimentelor” este un concurs educaţional la care estimăm că vor participa aproximativ 100 elevi din ciclul gimnazial şi 30 de cadre didactice. 

Elevii vor crea o poveste în care personajul principal pleacă într-o călătorie în lumea sentimentelor. Finalitatea acestui demers constă în conştientizarea de către elevi a rolului pe care îl au trăirile afective în viaţa omului, în identificarea sentimentelor şi a modului în care acestea  influenţează comportamentul uman.  Ataşat poveştii, elevii vor realiza şi un desen de dimensiuni A4 în care vor reda sugestiv conţinutul poveştii.  

Concursul va fi promovat în unităţile şcolare cu clase gimnaziale. Proiectul se va desfăşura în primă etapă la nivelul fiecărei unităţi şcolare, urmând ca în etapa a II-a să se înscrie fiecare şcoală cu maxim trei creaţii, dintre cele mai bune, care vor fi  editate pe un CD cu ISBN. Cele mai bune lucrări vor fi premiate într-un cadru festiv. Acest CD va fi distribuit şcolilor participante. 

La ediţia a III –a a concursului desfăşurată în anul şcolar 2012/2013 au participat 40 elevi şi 17 cadre didactice din 3 judeţe. În urma acestui concurs s-a editat un volum de poveşti  cu ISBN, care cuprinde toate cele 27 de poveşti ale elevilor participanţi la faza regională. Beneficiari direcţi ai concursului sunt atât elevii participanţi la concurs la faza judeţeană cât şi cei de la faza naţională. Beneficiarii indirecţi sunt părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală.

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu”Hunedoara-Deva, Consiliul Judeţean al  Elevilor, Casa Corpului Didactic Deva.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D1. Argument, justificare, context

Acest proiect pleacă de la ideea că elevii cu vârsta cuprinsă între 10/11-14/15 ani se află într-o etapă de profunde transformări fiziologic-emoţionale. Este un moment în care puberul doreşte să-şi identifice trăirile emoţionale, să se autocunoască mai bine, să dobândească capacităţi de relaţionare cu cei din jur.


Crearea unei poveşti facilitează exprimarea emoţională şi îmbunătăţirea comunicării. Modalitatea de exprimare scrisă, stimulează elevii să creeze personaje noi şi relaţiile dintre acestea, dând posibilitatea dezvoltării creativităţii. De asemenea, lectura va fi stimulată prin căutarea informaţiilor despre sentimente, prin citirea altor poveşti existente şi a poveştilor cuprinse în cartea ce va fi realizată. 

 D2. SCOPUL 

Conştientizarea de către elevi a trăirilor afectiv-emoţionale în contextul relaţiilor interumane.

      D3. OBIECTIVE SPECIFICE

· Formarea capacităţii  elevilor de a-şi  exprima  propriile trăiri afective (sentimente;

· Conştientizarea modului în care trăirile afective (sentimentele) influenţează relaţionarea cu cei din jur;

· Îmbunătăţirea comunicării cu cei din jur;

· Dezvoltarea creativităţii;

· Stimularea interesului pentru lectură şi scris.
D4. GRUP ŢINTĂ

Elevii claselor de gimnaziu (clasele V-VIII) din unităţile şcolare cu vârsta cuprinsă între 10/11-14/15 ani. 

 D5. DURATA PROIECTULUI: 10 februarie - 4 iunie 2014
D6. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

a) Activitatea nr.1

b) Titlul activităţii: Promovarea concursului la nivelul publicului ţintă

c) Perioada: 10 -12 februarie  2014
d) Loc de desfăşurare:  sediul CJRAE Hunedoara.
e) Parteneri: Inspectoratul Şcolar  Judeţean Hunedoara.
f) Descrierea activităţii: proiectul concursului se va posta pe site-ul www.didactic.ro şi www.isj.hd.edu.ro/cj; se vor face cunoscute obiectivele, activităţile concursului, regulamentul, finalitatea şi partenerii concursului.

g) Responsabil:  asistent social Petrean Cristina.
h) Beneficiari: elevii şi cadrele didactice.

i) Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr de vizualizări şi e-mail-uri cu feed-back pozitiv.

a) Activitatea nr.2

b) Titlul activităţii: Implementarea proiectului la nivel de unitate şcolară

c) Perioada: 13 februarie-30 aprilie 2014
d) Loc de desfăşurare: unităţie de învăţământ cu clasele V-VIII

e) Participanţi: elevi, cadre didactice,  psihologi şcolari. 

f) Descrierea activităţii: după o informare prealabilă, elevii  vor realiza poveştile şi desenele ţinând cont de regulamentul concursului; la nivel de şcoală se vor juriza creaţiile şi se vor stabili participanţii pentru etapa naţională a concursului.

g) Responsabil: coordonator proiect la nivel de şcoală

h) Beneficiari: elevii şi cadrele didactice

i) Modalităţi de monitorizare şi evaluare: feed-back primit din partea cadrelor didactice şi elevi.

a) Activitatea nr. 3

b) Titlul activităţii: înscrierea lucrărilor în concurs

c) Perioada: 02– 09 mai  2014
d) Loc de desfăşurare: sediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara

e) Participanţi: profesorul îndrumător al echipei/elevii participanţii

f) Descrierea activităţii: vor fi preluate creaţiile elevilor şi fişele de înscriere ce vor fi trimise pe adresa de e-mail CJAPP_Deva@yahoo.com; se verifică dacă lucrările corespund regulamentului; cele care nu corespund vor fi eliminate din concurs, iar cele acceptate vor trece în faza următoare pentru jurizare. 

g) Responsabil: asistent social Cristina Petrean 

h) Beneficiari: elevii/echipajele de elevi înscrişi în concurs

i) Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr de poveşti transmise, respectarea termenului şi a  condiţiile din regulament.
a)
Activitatea nr. 4
b) Titlul activităţii: Jurizarea concursului –faza naţională
c) Perioada: 12 – 16 mai  2014
d) Loc de desfăşurare: sediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara

e) Participanţi: juriul format din reprezentanţi ai partenerilor: Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva, Inspectoratul Şcolar  Judeţean Hunedoara, Casa Corpului Didactic Deva,  Consiliul Judeţean al Elevilor.

f) Descrierea activităţii: juriul va evalua lucrările care vor fi incluse pe CD-ul „Călătorie în lumea sentimentelor” conform criteriilor de evaluare.

g) Responsabil: profesor Balaci Mihaela

i) Beneficiari: elevii/echipele de elevi înscrişi în concurs.

h)
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Fişa de jurizare.
a) Activitatea nr. 5

b) Titlul activităţii: realizarea CD-ului cu poveşti „Călătorie în lumea sentimentelor” 

c) Perioada: 19 mai – 30 mai 2014 

d) Loc de desfăşurare: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara
e) Parteneri: S.C GraficaPlus S.R.L. Deva
f) Descrierea activităţii:  poveştile participante la concurs vor fi incluse într-un CD cu ISBN  şi  distribuite elevilor participanţi

g) Responsabil: asistent social Petean Cristina

h) Beneficiari: elevii din ciclul gimnazial.

a)
Activitatea nr. 6

b) Titlul activităţii: premierea lucrărilor

c) Perioada: 02-04 iunie 2014
d) Loc de desfăşurare: sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara

e) Participanţi: elevi, reprezentanţi ai partenerilor, cadre didactice, organizatori.

f) Descrierea activităţii: activitatea va consta în prezentarea lucrările câştigătoare, înmânarea diplomele şi CU-ului cu poveşti de către organizatori şi partenerii concursului.

g) Responsabil: coordonator Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Hunedoara

h) Beneficiari: elevii participanţi la festivitatea de premiere

i) Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr  participanţi-elevi, cadre didactice, reflectarea rezultatelor concursului în mass-media locală.
D7. REZULTATE AŞTEPTATE 
· creşterea numărului de ore alocate scris-cititului; 
· identificarea modalităţilor de exprimare a propiilor trăiri afective;

· îmbunătăţirea comunicării prin exprimarea sentimentelor pozitive şi negative.
D 8. MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE

Evaluarea şi monitorizarea se va face în baza indicatorilor următori: 

· Indicatori cantitativi: număr de elevi participanţi, număr de unităţi şcolare participante, număr cadre didactice implicate;

· Indicatori calitativi: feed-back-uri primite pe perioada desfăşurării proiectului, articole de presă, participarea la emisiuni TV, mesajul transmis prin intermediul poveştilor, respectarea calendarului de activităţi

D9. CONTINUITATEA/SUSTENABILITATEA 

În urma desfăşurării concursului se va edita CD-ul de poveşti „Călătorie în lumea sentimentelor” şi fiecare şcoală participantă la concurs va primi un exemplar pentru biblioteca şcolii.

     D10. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE / MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE A PROIECTULUI

 În timpul implementării proiectului promovarea şi mediatizarea se va realiza prin:

· material publicitar asigurat de S.C. GraficaPlus SRL Deva
· postarea pe site-uri, forumuri (ex: didactic.ro, forumul ISJ Hunedoara)

· prin parteneri- Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, Casa Corpului Didactic Deva; Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva.
· presa locală


Diseminarea se va realiza prin:

· postarea pe site-uri, forumuri (ex: didactic.ro, forumul ISJ Hunedoara )

· transmiterea unui raport narativ inspectorului responsabil cu activitatea educativă

· presa locală

D11. PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

· desemnează membru în juriu

· se implică în promovare / mediatizare / diseminare

2. Casa Corpului Didactic Deva
· desemnează membru în juriu

· se implică în promovare / mediatizare / diseminare

3. Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara
· desemnează membru în juriu

· se implică în promovare / mediatizare / diseminare

4. SC GraficaPlus SRL
· asigură resursele materiale necesare promovării concursului

5. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva 

· desemnează membru în juriu

· se implică în promovare / mediatizare / diseminare
E. Alte informaţii despre aplicant:

a) Tipul unităţii de învăţământ: unitate conexă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara

b) Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 10

c) Numărul elevilor participanţi la proiect: - 

d) Numărul claselor/cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora: - 

e) Participări anterioare la alte programe / proiecte:

· Partener în proiectul CAE naţional 2009, 2010 – „Suflet pentru suflet”, perioada ianuarie-decembrie 2010 

· Proiect CAE 2013- Campania „O săptămână fără violenţă” , perioada ianuarie-februarie 2013

· Proiect CAE judeţean 2009-2010 – „Implică-te şi tu poţi schimba lumea”, perioada ianuarie – aprilie 2010 

· Proiect CAE judeţean 2012 - „Vreau să cresc mare şi frumos, mâncând sănătos”, perioada 5 martie-26 aprilie 2012 

· Proiect CAE judeţean 2012 – „Cum arată toleranţa?”, perioada octombrie - noiembrie 2012
· Proiect CAER 2012–„Ce pun în locul violenţei?”, perioada 14 martie – 13 iunie 2012
· Proiect CAER 2013– „Călătorie în lumea sentimentelor”, februarie - iunie 2013

· Proiect CAE judeţean 2013-  campania „ Informează-te! Viitorul îţi aparţine”- martie-mai  2013
· Proiect CAE judeţean 2013-  „Prevenirea şi combaterea violenţei prin peer-meditation”-ianuarie-iunie 2013

· Proiect CAE judeţean 2013-  „O chemare la respect”- februarie-martie 2013

Acoperirea resurselor materiale necesare desfăşurării proiectelor s-a realizat din resurse proprii şi sponsorizări de la parteneri.

G. INFORMAŢII DESPRE PARTENERI:
G1. Instituţii subordonate MECTS

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

a) Adresa: Deva, str. G. Bariţiu, nr. 2

b) Nr. telefon / fax 0254/213.315 /0254.215.034

c) Adresa postala electronică / site: http://www.isj.hd.edu.ro/

d) Persoană contact (nume, prenume, funcţie, date contact) prof Iacobescu Raluca, inspector de specialitate 

2. Casa Corpului Didactic Deva
a) Adresa: Deva, str. G. Bariţiu, nr. 2

b) Nr. telefon / fax: 0254/232.452; 232.622 / 0254/232.452

c) Adresa postala electronică / site: http://isj.hd.edu.ro/ccd

d) Persoană contact (nume, prenume, funcţie, date contact) prof. Almăşan Adriana, director

3. Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara
a) Adresă : Deva, str. Gh Bariţiu, nr. 2

b) Nr. telefon / fax

c) Adresa poştală electronică / site: http://groups.yahoo.com/group/c_j_e_hd/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=4001

d) Persoană contact (nume, prenume, funcţie, date contact) prof. Mihuleţ Monica
G2. Alte instituţii partenere

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva

a) Adresă: str. 1 Decembrie, nr. 26, Deva  

b) Nr. telefon: (0354) 101130,  (0354) 101131, fax: (0254) 216457
c) Adresă poştală/site: www.bibliotecadeva.ro,  bibliotecadeva@upcmail.ro
d) Persoană de contact: director Bara Ioan Sebastian

Director,





      Responsabil Serviciul proiecte,

   programe, cercetare

  prof. Mihaela Balaci





prof. Clara Ianachis

Regulament

,,Călătorie în lumea sentimentelor ”
Organizatori:
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara   

Titlul concursului:

,, Călătorie în lumea sentimentelor”
 SCOPUL 

Conştientizarea de către elevi a trăirilor afectiv-emoţionale în contextul relaţiilor interumane.

      OBIECTIVE SPECIFICE

· Formarea capacităţii  elevilor de a-şi  exprima  propriile trăiri afective (sentimente;

· Conştientizarea modului în care trăirile afective (sentimentele) influenţează relaţionarea cu cei din jur;

· Îmbunătăţirea comunicării cu cei din jur;

· Dezvoltarea creativităţii;

· Stimularea interesului pentru lectură şi scris.
Grupul ţintă: Elevii claselor de gimnaziu (clasele V-VIII) din unităţile şcolare cu vârsta cuprinsă între 10/11-14/15 ani. 
PARTICIPAREA LA CONCURS

a) Povestea şi desenul ataşat poveştii pot fi realizate individual sau de către grupe de elevi de la aceeaşi unitate şcolară;

b) Fiecare unitate şcolară poate participa la faza naţională cu maxim 3 povestiri;

c) Se poate participa la concurs cu una sau mai multe poveşti create de către aceiaşi concurenţi, dacă la nivel de şcoală se situează în primele 3 cele mai bune poveşti;

d) Creaţiile vor fi înscrise în concurs, de către profesorii îndrumători ai echipei participante, până la data de 9 mai 2014, însoţite în mod obligatoriu de fişa de înscriere;

e) Se va evalua fiecare lucrare, ţinându-se cont de următoarea pondere: 70% din nota lucrării va fi acordată povestirii, iar 30%  va fi acordată desenului care însoţeşte povestirea. 
f) Poveştile  create vor fi trimise pe adresa de e-mail CJAPP_Deva@yahoo.com   
CONDIŢII PRIVIND CREAREA POVEŞTII:

a) Povestea va fi scrisă sub formă de text, fără să depăşească 4 pagini A4.

b) Povestea va fi redactată într-un document Word, în New Times Roman, caracter de 12 la 1,5 distanţă între rânduri;

c) Desenul ataşat poveştii va fi scanat şi trimis în format .jpg pe adresa de e-mail CJAPP_Deva@yahoo.com   
d) Fiecare poveste trebuie să aibă un titlu;

e) Personajul principal este un personaj uman (cel care pleacă în călătorie);

f) În poveste să se regăsească personaje ce întruchipează sentimente;

g) Personajele sentimente trebuie să fie bine conturate, astfel încât prin atitudinea şi acţiunile lor să caracterizeze un personaj uşor de recunoscut;

h) Prin poveste se vor evidenţia următoarele:

· efectele sentimentelor asupra personajului uman;

· modalităţi de manifestare a sentimentelor în diferite contexte;

· mesajul va fi clar şi concis;

· este important de reliefat în poveste modalităţile prin care sentimentele pozitive înving sentimentele negative.

  CRITERII DE EVALUARE:

I. POVESTE:

1. Identificarea corectă a sentimentelor şi a modului în care acestea influenţează comportamentul uman precum şi a modalităţilor de exprimare adecvată a trăirilor afective

2. Respectarea condiţiilor din regulament privind redactarea poveştii 

3. Creativitate, originalitate

4. Exprimare coerentă, cursivă, clară

5. Identificarea şi utilizarea caracteristicilor poveştii

6. Mesajul poveştii să fie în concordanţă cu tema aleasă

7. Conturarea personajelor în acord cu caracteristicile sentimentelor pe care le reprezintă

70% din nota finală

II. DESEN:

1. Sumarizarea conţinutului şi mesajului poveştii în desen

2. Originalitatea desenului

3. Esteticul desenului

30% din nota finală
* Lucrările se vor evalua pe două secţiuni: clasele V-VI şi clasele VII-VIII.

Fişă de înscriere la concursul
,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA SENTIMENTELOR”

Unitatea şcolară ____________________________________________________________________________
Titlul poveştii _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Profesor coordonator _____________________________________________________________________________
Date de contact profesor coordonator________________________________________________
Elevii participanţi:

	Nume şi prenume
	Clasa
	Semnătura

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Data ...............................



Str. Gh. Baritiu  nr. 2, 330065  - DEVA,

jud. HUNEDOARA 
Tel/Fax:    +40 (0254)219074, 

e-mail: cjraehd@yahoo.com 

http://isj.hd.edu.ro/cjrae

[image: image2.png]


