[image: image1.jpg]MINISTERUL
EDUCATIE
NATIONALE



[image: image1.jpg]
_____________________________________________________________

CAMPANIE JUDEŢEANĂ PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 

“ INFORMEAZĂ-TE ! VIITORUL ÎŢI APARŢINE”

Ediţia III
                                          03 martie - 16 mai 2014
A. INFORMAŢII DESPRE ORGANIZATOR

Numele instituţiei: CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA

Adresa: Deva, Str. G. Bariţiu Nr. 2, codul poştal - 330065
Nr. de telefon / fax: 0254/219074
Site şi adresă electonică: http://isj.hd.edu.ro/cjrae/  cjraehd@yahoo.com
Persoane de contact: Prof. Ianachis Clara, Asistent Social Petrean Cristina
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului: CAMPANIE JUDEŢEANĂ PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE “ INFORMEAZĂ-TE ! VIITORUL ÎŢI APARŢINE”
C. REZUMATUL PROIECTULUI

Campania “Informează-te! Viitorul îţi aparţine” constă  în  activităţi ce vizează informa-

rea şi  prevenirea traficului de fiinţe umane /popularizarea legislaţiei în domeniul exploatării minorilor.
Partenerii proiectului sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţi, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia .  
D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D1.  Argument
Pe baza informaţiilor cuantificate la nivelul anului 2012, conform studiului realizat de către Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul de Cercetare şi Informare Publică, copiii sunt în continuare o categorie vulnerabilă la exploatarea de orice fel, fiind prezenţi în proporţie de 36% din totalul victimelor identificate. 
În urma analizei de nevoi  pentru reducerea comportamentelor de risc, realizate în unităţile de învăţământ, de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, a rezultat că fenomenul traficului de fiinţe umane reprezintă o temă cu un grad ridicat de interes. 

În acest sens această campaniei, vrea să vină în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice, şi are ca scop sensibilizarea populaţiei şcolare asupra situaţiilor riscante care pot conduce la traficul de persoane cât şi asupra efectelor negative ale traficului. Implicarea activă  a elevilor va permite acestora să anticipeze, să cunoască şi să evalueze situaţiile de risc în ceea ce priveşte traficul de fiinţe umane. 
D2. Obiectivul general

Formarea abilităţilor de viaţă la elevi pentru prevenirea traficului de fiinţe umane
D3. Obiective specifice

1. Educarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la fenomenul traficului de persoane.
2. Conştientizarea riscului de a deveni victimă a traficului de persoane.


3. Îmbunătăţirea accesului la informaţiile referitoare la riscul de trafic de fiinţe umane. 
4. Dezvoltarea voluntariatului. 
5. Informarea cadrelor didcatice cu privire la fenomenul traficului de persoane.

D4. Grup ţintă

Elevii  învăţământului gimnazial şi liceal din unităţile şcolare ale judeţului Hunedoara, cadre didactice, părinţi.
D5. Durata proiectului

03 martie - 16 mai 2014
Campania se va desfăşura după următorul calendar:
· promovarea campaniei în unităţile şcolare 03 -07 martie 2014
· stabilirea grupurilor de lucru din cadrul fiecărei unităţi şcolare 10 – 14 martie 2014 
· sesiune de formare a echipei de lucru pentru desfăşurarea campaniei  
17-21 martie 2014
· desfăşurarea campaniei în unităţile de învăţământ 24 martie – 30 aprilie 2014 
· transmiterea portofoliilor  05 - 9 mai 2014
· galeria portofoliilor 16 mai 2014
D6. Descrierea activităţilor
a)       Activitatea nr. 1

b) Titlul activităţii: promovarea campaniei în unităţile şcolare.
c) Perioada: 03 -07 martie 2014
d) Modalitatea de promovare: postarea pe  didactic.ro şi forumul ISJ Hunedoara a proiectului campaniei
e) Organizatorii vor prezenta proiectul, va informa grupul ţintă despre scopul, activităţile şi calendarul de desfăşurare al campaniei.
f) Responsabil: prof. Clara Ianachis
g) Beneficiari: elevii din ciclul gimnazial şi liceal din unităţile de învăţământ ale judeţului Hunedoara, cadre didactice 

h) Modalităţi de evaluare: numărul de vizualizări, feed-back-ul participanţilor
a) Activitatea nr. 2

b) Titlul activităţii: stabilirea echipei de implementare din cadrul fiecărei unităţi şcolare 
c) Perioada: 10 – 14 martie 2014
d) Locul desfăşurării: unităţile şcolare 
e) Participanţii: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, cadre didactice.
f) Elevii împreună cu un cadru didactic se vor organiza într-o echipă de lucru (formată din 3-5 elevi) pentru desfăşurarea campaniei la nivelul unităţii şcolare; trimiterea fişei de înscriere (Anexa1) pe adresa de e-mail: cjraehd@yahoo.com; data limită de înscriere 14 martie 2014
g) Responsabil: profesorul coordonator.

h) Beneficiari: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, unităţile şcolare de provenienţă a participanţilor, comunitatăţile locale.
i) Modalităţi de evaluare: număr de echipe constituite.
a) Activitatea nr. 3
b) Titlul activităţii: sesiune de formare a echipei de lucru pentru desfăşurarea campaniei 
c) Perioada: 17-21 martie 2014
d) Locul desfăşurării: sesiunile de formare se vor desfăşura în zonele de  unde provin cele mai multe inscrieri la campanie
e) Participanţii: echipele de elevi şi cadrele didactice
f) Invitaţii de la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţi vor susţine o acţiune de formare/informare cu privire la efectele şi riscurile traficului de persoane; în prima parte a sesiunii de formare vor fi implicate cadrele didactice (atât cele care vor coordona campania la nivel de unitate şcolară,  cât şi cadrele didactice care vor să obţină informaţii despre fenomenul traficului de persoane), iar în a doua parte, elevii din echipele de lucru din cadrul  campaniei.     
g) Responsabil: Prof. Ilieş Gabriel, Prof. Ianachis Clara, Asistent Social Petrean Cristina
h) Beneficiari: echipele de elevi, cadrele didactice
i) Modalităţi de evaluare: numărul de elevi participanţi, cadre didactice şi feed-back-ul acestora.
a) Activitatea nr. 4

b) Titlul activităţii: desfăşurarea campaniei în unităţile şcolare 
c) Perioada: 24 martie – 30 aprilie  2014
d) Locul desfăşurării: unităţile şcolare
e) Participanţii: elevii, cadrele didactice, părinţi.
f) Desfăşurarea campaniei de prevenire a traficului de fiinţe umane în unităţile 
şcolare, integral concepută şi realizată de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice.
g) Responsabil: profesorii coordonatori.
h) Beneficiari: elevii din unităţile şcolare.
i) Modalităţi de evaluare: numărul de elevi participanţi şi feed-back-ul acestora.
a) Activitatea nr. 5

b) Titlul activităţii: transmiterea portofoliilor
c) Perioada: 05 - 9 mai 2014
d) Echipele vor realiza un portofoliu (în format electronic power-point) care să conţină descrierea activităţilor desfăşurate pe durata campaniei, numărul de elevi participanţi, impactul activităţilor asupra populaţiei şcolare şi poze din timpul campaniei, ce va fii transmis pe adresa de e-mail cjraehd@yahoo.com până în data de 10 mai 2013. 
e) Responsabil:Prof. Ianachis Clara, Asistent Social Petrean Cristina
f) Beneficiari:elevii din unităţile şcolare participante
g) Modalităţi de evaluare: respectarea termenului de transmitere a portofoliilor.
a) Activitatea nr. 6

b) Titlul activităţii: galeria portofoliilor
c) Data: 16 mai 2014 
d) Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar  Judeţean Hunedoara
e) Participanţii: elevii, cadrele didactice, părinţi, reprezentanţi ai partenerilor şi organizatorilor
f) Echipele îşi vor prezenta  portofoliul într-un cadru festiv la sediul Inspectoratul Şcolar  Judeţean  Hunedoara, unde li se vor acorda certificate de voluntariat
g) Responsabil: prof. Balaci Mihaela
h) Beneficiari: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, unităţile şcolare de provenienţă a participanţilor, comunităţile locale.
i) Modalităţi de evaluare: numărul de elevi participanţi şi feed-back-ul acestora.
D7.      Rezultate aşteptate
· 
Creşterea gradului de informare a elevilor asupra fenomenului de trafic de persoane.
· Creşterea gradului de implicare a elevilor în dezvoltarea unui comportament responsabil.

· Conştientizarea de către elevi a importanţei implicării active în prevenirea fenomenului de trafic de persoane.

Evaluare: feed-backuri primite pe perioada desfăşurării campaniei, număr de elevi implicaţi.
D8.     Modalitatea de evaluare a proiectului

· Indicatori cantitativi: număr de elevi participanţi, număr de unităţi şcolare participante, număr cadre didactice implicate, părinţi.
· Indicatori calitativi: articole de presă, e-mail-uri cu feed-back pozitiv

D9. 
Beneficiarii direcţi: elevii participanţi la campanie.

Beneficiarii indirecţi: unităţile şcolare, comunităţile locale.
D10.   Activităţi de promovare / mediatizare / diseminare



În timpul desfăşurării campaniei promovarea şi mediatizarea se va realiza prin:

· Postarea pe site-urile: didactic.ro, forumul ISJ Hunedoara.

· prin parteneri (ex: Inspectoratul Şcolar  Judeţean Hunedoara; Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara; Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţi; Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia)
· presa locală
Director,





                Responsabil Serviciul proiecte,
programe, cercetare
Prof.psih. Mihaela Balaci





        prof.psih. Clara Ianachis
Anexa 1

Fişă de înscriere 
Campania Judeţeană “Informează-te! Viitorul îţi aparţine”
Unitatea şcolară ________________________________________________________________
Profesor coordonator ____________________________________________________________
Date de contact_________________________________________________________________
Elevii echipei de lucru :

	Nume şi prenume
	Clasa
	Semnătura

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Data ...............................



Str. Gh. Baritiu  nr. 2, 330065  - DEVA,

jud. HUNEDOARA 
Tel/Fax:    +40 (0254)219074, 

e-mail: cjraehd@yahoo.com 

http://isj.hd.edu.ro/cjrae

[image: image2.png]


